## Sheet1
附件
2022年汕尾市乡村振兴大会战任务清单
序号 | 工作内容 | 任务目标 | 启动 时间 | 完成 时间 | 2022年度 工作目标 | 季度推进计划 |  |  |  | 责任单位
[6 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
一、坚决守住国家粮食安全底线
1 | （一）扛稳粮食安全政治责任，坚决守住国家粮食安全底线 | 稳定全年粮食播种面积和产量。严格落实粮食生产任务指标，确保全市粮食播种面积只增不减、粮食产量稳步提高。2022年，实现粮食播种面积稳定在123万亩以上，水稻种植面积稳定在105万亩以上，粮食总产量稳定在43万吨以上，粮食储备规模保持在16.8万吨以上。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 1.实现粮食播种面积稳定在123万亩以上，水稻种植面积稳定在105万亩以上，粮食总产量稳定在43万吨以上 2.立足市内保障粮食供给，强化地方粮食储备安全管理，修订完善地方储备粮管理办法。 | 1.做好全年123万亩粮食生产计划面积有增加；加强春收粮食作物6.1万亩的管理；春耕粮食生产计划不少于58万亩；摸清春耕备耕工作。 2.修订完善《汕尾市市级储备粮管理办法》。 | 1.计划完成春收粮食面积6.1万亩以上，产量1.8万吨以上；完成春种粮食面积58万亩，其中水稻52.2万亩，番薯玉米及其他粮食5.8万亩以上。 2.《汕尾市市级储备粮管理办法》报市政府审定实施。 | 1.完成夏收粮食58万亩以上，粮食产量不少于19万吨；落实夏种粮食59万亩以上。 | 1.完成秋收粮食59万亩以上，粮食产量22.5万吨以上；做好冬种粮食生产计划6.2万亩。 | 市农业农村局、市发展和改革局，各县（市、区）落实。以下工作除分别负责或特殊说明外，排首位的为牵头单位，且均需各县（市、区）落实，不再列出。
2 |  | 优化“菜篮子”产品供给。稳定生猪生产等长效支持政策，着力推进畜牧、渔业转型升级，推动新增粤港澳大湾区“菜篮子”基地2个以上、市“菜篮子”基地10个以上。全市蔬菜产量稳定在140万吨以上，生猪出栏达到90万头以上。水产品产量稳定在60万吨以上。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 1.新增粤港澳大湾区“菜篮子”基地2个以上；市“菜篮子”基地10个以上；2.完成生猪出栏90万头以上。3.全年生产目标不低于140万吨。4.水产品产量稳定在60万吨以上。 | 1.发动企业积极申报粤港澳大湾区“菜篮子”基地。2.协调广泰元、陆河金新农、万科六园等未建成生猪养殖企业项目建设相关工作；及时发布疫情和生猪价格动态动态；起草《汕尾市生猪产能调控实施方案》。3.计划春收蔬菜45万吨。4.计划水产品总产量稳定在15万吨以上。 | 1.发动企业积极申报粤港澳大湾区“菜篮子”基地。联系市财政局研究有关粤港澳大湾区“菜篮子”基地认定奖励方案。2.加快推进广泰元、陆河金新农投产；实施《汕尾市生猪产能调控实施方案》，及时发布生猪生产预警。3.计划季度蔬菜32万吨.4.计划水产品总产量稳定在14万吨以上。 | 1.做好市级“菜篮子”基地申报和复审工作，发动企业积极申报粤港澳大湾区“菜篮子”基地。2.协助做好广泰元、陆河金新农等企业生产服务工作；及时发布生猪生产预警。3.计划季度蔬菜32万吨。4.计划水产品总产量稳定在14万吨以上。 | 1.做好市级“菜篮子”基地申报和复审工作，发动企业积极申报粤港澳大湾区“菜篮子”基地；同时按照省厅要求，做好省级“菜篮子”基地申报和复审工作。2.继续做好广泰元、陆河金新农等企业生产服务工作；及时发布生猪生产预警。3.计划季度蔬菜32万吨。计划水产品总产量稳定在17万吨以上。 | 市农业农村局、市统计局、市发展和改革局
3 |  | 加强农民种粮收益保障。坚持底线思维，层层压实责任，加强部门间沟通协调，切实保障售粮农民利益。严格落实国家有关粮食收购、补贴政策，确保惠农政策落到实处。探索将劳动力成本纳入种粮成本保险，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险全覆盖，到2022年底政策性农业保险保费规模达到15944万元，农业保险深度提高到1％以上。 |  |  | 1.到今年年底政策性农业保险保费规模达到15944万元。2.统筹做好夏粮、秋粮收购工作，坚持底线思维，层层压实责任，加强部门间沟通协调，切实保障售粮农民利益，确保国家各项收购政策落细落实3.坚持市场为导向，搭建多样化平台，积极开展粮食促销活动。继续与粮食产区签订产销合作框架协议，确保全市粮油市场供应充足、价格稳定。 | 1.政策性农业保险任务完成25%，保费收入4000万元。 | 1.政策性农业保险任务完成30%，保费收入4800万元。 | 1.政策性农业保险任务完成30%，保费收入4800万元。 2.做好夏粮收购工作，协调金融部门，加大对粮食企业的粮食收购信贷支持力度。 | 1.政策性农业保险任务完成15%，保费收入2400万元。 2.一是做好秋粮收购工作，协调金融部门，加大对粮食企业的粮食收购信贷支持力度；二是与江西省吉安市农业农村局签订产销合作框架协议，确保我市粮食安全。 | 市农业农村局、市发展和改革局、市财政局、汕尾银保监分局
4 |  | 4.加强重要农产品购销调控保障。健全农产品全产业链监测预警体系。强化粮食库存动态监管。按中央部署深化粮食购销领域监管体制机制改革，开展专项整治。延伸水稻种植产业链，服务农户4万户以上、种植面积20万亩以上。加强农产品质量安全监管。大力发展绿色、有机、地理标志农产品，2022年新增认证和登记绿色、有机、地理标志农产品4个。 | 2022年3月、2022年1月 | 2022-12-01 | 1.制定并落实《汕尾农垦粮食节约行动方案》，开展节粮减损宣传教育引导。2.开展食用农产品快速检测，提升销售环节食用农产品质量安全；深入开展“文明餐桌”“光盘行动”宣传活动。 3.依托省供销社与汕尾市政府双主体申报建设广东丝苗米（汕尾）跨县集群产业园，构建我市覆盖农业生产全程的农业社会化服务体系，加快打造全省水稻全链条农业社会化服务先行示范区。 | 1.制定《汕尾农垦粮食节约行动方案》，落实春耕农业生产环节节约减损，强化节粮舆论宣传。2.宣传、动员农产品“三品一标”申报；制定切实可行的制度，加大承诺达标合格证开具力度。3.制定食用农产品工作方案，完成食用农产品快检60300批次；利用“3.15”消费者权益日开展文明餐桌、光盘行动宣传活动。4.延伸水稻种植产业链，服务农户1万户以上、种植面积5万亩以上。 | 1.加强节粮减损宣传引导，落实垦区早造水稻田间管理。2.收集、审核、完善“三品一标”申报材料；沟通市场监管部门在全市开展试点工作，以点带面加大承诺达标合格证开具力度。3.按照时间过半，任务过半原则，快检任务达到全年计划的50%（120600批次）；结合日常监管，对经营者宣传讲解制止餐饮浪费的相关法律法规。4.延伸水稻种植产业链，服务农户2万以上、种植面积9万亩以上。 | 1.落实早造水稻收割、储存环节减损措施，落实晚造水稻田间管理，种植优质水稻品种。2.配合“三品一标”申报现场检查；实现龙头企业、家庭农村、合作社、名牌企业、“菜篮子”基地等品牌主体开具承诺达标合格证全覆盖，努力向小散农户推广。3.组织基层监管人员开展快检技术交流学习，开展“你送我检”免费服务活动；结合食品安全周开展文明餐桌、光盘行动宣传活动，快检任务达到全年计划的75%（180900批次）。4.延伸水稻种植产业链，服务农户3万户以上、种植面积16万亩以上。 | 1.落实晚造水稻收割、储存环节减损措施，引导农户科学储粮。2.跟进“三品一标”申报结果反馈；开展承诺达标合格证开具年度扫尾、验收工作，努力完成任务指标。3.按计划完成全年工作任务，快检任务达到全年计划的100%（241200批次）；总结文明餐桌、光盘行动宣传经验、亮点。4.延伸水稻种植产业链，服务农户4万户以上、种植面积20万亩以上。 | 市发展和改革局、市纪委监委、市农业农村局、市市场监管局、市商务局、市供销社、市文明办、汕尾农垦局分别负责
5 |  | 严格落实耕地保护硬措施。严格落实耕地保护党政同责制度，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”，牢牢守住耕地红线。 |  |  | 按照省的统一部署，有序开展耕地恢复工作 | 全面完成耕地恢复潜力调查工作，按照省的部署开展评价工作。 | 完成耕地恢复潜力调查评价工作，初步圈定耕地恢复意向区域和地块。 | 结合国土空间规划“三区三线”划定工作，按照省下发的任务数，启动耕地恢复工作。 | 按照省的统一部署，有序开展耕地恢复工作。 | 市自然资源局、市农业农村局、市发展和改革局
6 |  | 严格耕地用途管制。严格落实永久基本农田用途保护措施，严格查处违法违规占用永久基本农田的行为。巩固“大棚房”问题专项清理整治成果。坚决遏制耕地“非农化”，严禁违规占用耕地和违背自然规律绿化造林、挖湖造景，严格控制非农建设占用耕地。防止耕地“非粮化”，明确耕地利用优先序，耕地主要用于粮食和油、糖、蔬菜等农产品及饲草料生产，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 加强对“大棚房”问题巡查督查，防止反弹，巩固”大棚房“问题专项整治成果 | 下发做好“大棚房巡查督查通知，加强巡查，巩固”大棚房“问题专项整治成果 | 加强对”大棚房“问题巡查督查，防止出现”大棚房“问题，巩固”大棚房“问题专项整治成果 | 加强对”大棚房“问题巡查督查，防止出现”大棚房“问题，巩固”大棚房“问题专项整治成果 | 加强对”大棚房“问题巡查督查，防止出现”大棚房“问题，巩固”大棚房“问题专项整治成果 | 市自然资源局、市农业农村局
7 |  | 扎实完成高标准农田建设攻坚行动阶段性任务。2022年，实现新增建设高标准农田5.23万亩、垦造水田6000亩。在用好中央和省级资金的同时，各地要加大高标准农田建设投入，力争达到3000元/亩。 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 新增建设高标准农田5.23万亩。 | 完成2022年高标准农田建设项目初步设计方案 | 完成2022年高标准农田建设项目设计方案评审 | 完成2022年高标准农田建设项目招投标。 | 2022年高标准农田建设项目开工建设。并按省要求基本完成项目工程建设。 | 市农业农村局、市自然资源局
8 |  | 加大力度推进撂荒耕地复耕复种。逐步建立完善复耕长效机制，研究抛荒撂荒取消耕地地力补贴资格。开展撂荒耕地整治，2022年底前全面完成撂荒地复耕工作。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 对省下发核定可复耕撂荒耕地8.722万亩中，除原完成的6.72亩，余下的撂荒可复耕耕地全面复耕。 | 1.上报市政府常务会审定并印发《汕尾市耕地撂荒复耕行动方案》，2.继续开展撂荒耕地复耕，每周一报进度 | 1.抓好撂荒耕地复耕巡查核查，2.抓好每周一报进度，3.争取6月义前完成撂荒耕地复耕90%以上。 | 1.抓好撂荒耕地复耕巡查核查，2.抓好每周一报进度， | 1.抓好撂荒耕地复耕巡查核查，2.抓好每周一报进度，3.争取12月底前完成撂荒耕地复耕100%以上。 | 市农业农村局、市自然资源局、市财政局
9 |  | 深入推进农田水利建设短板攻坚。修复水毁灾损农村水利设施，推进中型灌区续建配套与节水改造，完善已实施中型灌区续建配套与节水改造区域内的高标准农田和复耕复种的撂荒耕地水利设施基本实现农业生产用水到田。 | 梅陇灌区：2021年8月； 螺河灌区：2022年1月； | 梅陇灌区：2023年8月；螺河灌区：2022年12月； | 力争2022年底前完成梅陇灌区主体建设任务；完成螺河灌区渠道改造26公里，改造螺河灌区灌排建筑物65宗。 | 改造梅陇灌区渠道3公里，完成渠系建筑物建设任务10座；螺河灌区完成渠道改造6公里，改造灌排建筑物14宗。 | 改造梅陇灌区渠道4公里，完成渠系建筑物建设任务31座；螺河灌区完成渠道改造8公里，改造灌排建筑物17宗。 | 梅陇灌区完成渠系建筑物建设任务35座；螺河灌区完成渠道改造9公里，改造灌排建筑物21宗。 | 梅陇灌区完成渠系建筑物建设任务20座，完成工程各项收尾工作，编制验收资料；螺河灌区完成渠道改造3公里，改造灌排建筑物13宗。 | 市水务局、市农业农村局分别负责
二、坚决守住不发生规模性返贫底线
10 | （二）做好“脱贫”后半篇文章，坚决守住不发生规模性返贫底线 | 持续落实防返贫监测帮扶机制。全面落实农村低收入人口常态化帮扶机制,继续做好防止返贫动态监测工作，防范因灾因病因疫致贫风险。分类调整优化“两不愁三保障”等行业扶贫扶持政策，稳定相关政策适用于全面乡村振兴。2022年，脱贫群众收入增速高于当地农民的收入增速。压实镇、村防止返贫监测责任落实。加强行业部门数据比对预警，组织、指导基层干部开展一次防止返贫监测排查工作，确保对监测对象及时开展帮扶、落实救助措施，不发生规模性返贫风险。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 全面落实农村低收入人口常态化帮扶机制,继续做好防止返贫动态监测工作，防范因灾因病因疫致贫风险。分类调整优化“两不愁三保障”等行业扶贫扶持政策，稳定相关政策适用于全面乡村振兴。2022年，脱贫群众收入增速高于当地农民的收入增速。 | 推动各县（市、区）完成新一轮防止返贫监测集中走访，及时发现新增监测对象纳入帮扶。 | 及时召开行业部门联系会议，研究分析防止返贫监测发现问题，及时落实帮扶措施。 | 及时召开行业部门联系会议，研究分析防止返贫监测发现问题，及时落实帮扶措施。 | 及时召开行业部门联系会议，研究分析防止返贫监测发现问题，及时落实帮扶措施。 | 市乡村振兴局、市委实施乡村振兴战略领导小组有关成员单位
11 |  | 深入推进驻镇帮镇扶村工作。制定落实驻镇帮镇扶村统筹镇村发展工作指引和责任清单。开展年度帮扶成效评估。明确县镇党委政府主体责任和对口帮扶、定点帮扶责任。制定出台《关于加强乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队管理的通知》。出台驻镇帮镇扶村资金管理细则，做好驻镇帮镇扶村资金项目抽查相关工作。推动教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策的落实，防止出现规模性返贫情况。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 制定出台《关于加强乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队管理的通知》，指导驻镇帮镇扶村工作队进一步健全工作机制，规范做好驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作。推动县一级配套落实驻镇帮镇扶村资金，出台驻镇帮镇扶村资金管理细则，做好驻镇帮镇扶村资金项目抽查相关工作。围绕把镇（街）建设成为服务农民的区域中心， | 1.推动县一级配套落实驻镇帮扶扶村资金。 2.推动各县（市、区）出台驻镇帮镇扶村资金管理细则。 | 1.推动各地完成2022年驻镇帮镇扶村项目谋划工作。 2.扎实推进各镇街对照《汕尾市乡村振兴驻镇帮镇扶村重点工作任务清单》（汕乡振组〔2021〕8号）清单内容，围绕把镇建设成为服务农民的区域中心，提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平、抓党建促乡村振兴水平和乡村示范带引领示范水平，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 1.督促各地加快推进2022年驻镇帮镇扶村项目进度。 2.对照《汕尾市乡村振兴驻镇帮镇扶村重点工作任务清单》（汕乡振组〔2021〕8号）清单内容，围绕把镇建设成为服务农民的区域中心，提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平、抓党建促乡村振兴水平和乡村示范带引领示范水平，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 1.推动各地2022年驻镇帮镇扶村项目建设完工，资金实际支出使用进度达到100%。 2.邀请第三方对2021年、2022年驻镇帮镇扶村资金使用情况实施绩效评价工作。 3.对照《汕尾市乡村振兴驻镇帮镇扶村重点工作任务清单》（汕乡振组〔2021〕8号）清单内容，围绕把镇建设成为服务农民的区域中心，提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平、抓党建促乡村振兴水平和乡村示范带引领示范水平，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 市乡村振兴局、市委实施乡村振兴战略领导小组有关成员单位
12 |  | 加强扶贫项目资产后续管理。加快《汕尾市加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》制定出台，压实县、镇、村扶贫项目后续管理责任，推动各县（市、区）对2021年扶贫项目资产情况完成清查核资工作，指导对2021年使用扶贫项目投资本金和收益转投其他项目形成的新资产做好确权登记工作，及时纳入扶贫项目资产后续管理。将扶贫项目资产资金后续管理纳入驻镇帮镇扶村工作队责任范围，加强监督使用。指导县（市、区）进一步健全扶贫资产运营管护制度。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 。加快《汕尾市加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》制定出台，压实县、镇、村扶贫项目后续管理责任，推动各县（市、区）对2021年扶贫项目资产情况完成清查核资工作 | 推动各县（市、区）对2021年扶贫项目资产情况完成清查核资工作。 | 加快《汕尾市加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》制定出台，压实县、镇、村扶贫项目后续管理责任。 | 不定期组织工作检查，督促、指导健全扶贫资产运营管护制度，特别加强对经营性扶贫资产监管，提高扶贫资产的运营管理效率，妥善防范扶贫资产风险，及时做好扶贫资产处置。 | 不定期组织工作检查，督促、指导健全扶贫资产运营管护制度，特别加强对经营性扶贫资产监管，提高扶贫资产的运营管理效率，妥善防范扶贫资产风险，及时做好扶贫资产处置。 | 市乡村振兴局、市委实施乡村振兴战略领导小组有关成员单位
三、深化拓展乡村发展
13 | （三）抓好强基础、促升级，扎实推进乡村发展 | 全面实施种业振兴攻坚行动。开展种源和品种创新攻关，2022年，建成遗传资源保护基地1个以上，完成国家级品种审定1个以上，建成良种良法示范基地2个以上，建设种业园项目1个以上。 | 2022年第一季度 | 2022年第四季度 | 开展种源和品种创新攻关；持续推进农业种质资源普查和收集保护，至少建成陆丰黄牛保种场等1个以上遗传资源保护基地，开展种源和品种创新攻关，完成凤山红灯笼荔枝等1个以上国家级品种审定，建成丝苗米、麻黄鸡等2个以上良种良法示范基地，支持建设陆丰市“鱼虾贝藻”种业园项目。 | 推进农业种质资源普查和收集保护，申报陆丰黄牛、华南中蜂等保种场，确保至少有1个被评为省保种场；推进凤山红灯笼荔枝成为我市第一个国家级审定品种；建成丝苗米、麻黄鸡2个以上良种良法示范基地；推进汕尾陆丰“鱼虾贝藻”种业园项目建设。 | 持续推进农业种质资源普查和收集保护，跟进陆丰黄牛、华南中蜂等省级保种场核验工作；规划建设丝苗米、麻黄鸡等2个以上良种良法示范基地；组织开展种子监督检查，确保主要农作物良种率达到90%以上。 | 持续推进农业种质资源普查和收集保护，争取将陆丰黄牛申报为国家遗传保护品种；继续筹建丝苗米、麻黄鸡等2个以上良种良法示范基地；组织开展种子监督检查，确保主要农作物良种率达到90%以上；推进农科院实验室项目。 | 联合科技部门开展开展种源和品种创新攻关；持续推进农业种质资源普查和收集保护，争取将陆丰黄牛申报为国家遗传保护品种；建成丝苗米、麻黄鸡等2个以上良种良法示范基地； 组织开展种子监督检查，确保主要农作物良种率达到9%以上；建成农科院实验室项目。 | 市农业农村局、市科技局
14 |  | 深入开展渔港建设攻坚行动。开展汕尾遮浪等渔港综合管理改革试点示范。开展港区风貌提升整治行动。到2022年底，沿海渔港防风减灾保障能力明显提升，区域重点渔港脏乱臭差现象得到遏制，水产健康养殖示范面积比重达65%以上。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 1.指导县（市、区）编制发布汕尾（马宫）渔港经济区和陆丰渔港经济区建设规划；2.指导协助县（市、区）向省申报马宫、湖东渔港规划建设项目；3.指导红海湾开发管委会开展遮浪渔港综合管理改革试点示范工作；4.巩固海水养殖整改成效，推动深水网箱示范，完成遮浪角西海洋牧场主体工程，陆丰市金厢南海洋牧场开工建设，促进水产养殖业绿色高质量发展 | 1.指导县（市、区）编制发布汕尾（马宫）渔港经济区和陆丰渔港经济区建设规划；2.开展深水网箱养殖调研，抓紧推进遮浪角西海洋牧场第二批礁体建设和陆丰市金厢南海洋牧场前期工作 | 1.指导县（市、区）编制发布汕尾（马宫）渔港经济区和陆丰渔港经济区建设规划；2.对接指导服务深水网箱意向企业，抓紧推进遮浪角西海洋牧场第三批礁体建设和陆丰市金厢南海洋牧场进一步完善前期工作 | 1.指导协助县（市、区）向省申报马宫、湖东渔港规划建设项目；指导红海湾开发管委会开展遮浪渔港综合管理改革试点示范工作；2.积极促进深水网箱养殖企业加快项目落实进度；遮浪角西海洋牧场基本完成全部人工鱼礁礁体制作并投放指定海域；陆丰市金厢南海洋牧场完成前期工作 | 1.指导协助县（市、区）向省申报马宫、湖东渔港规划建设项目；指导红海湾开发管委会开展遮浪渔港综合管理改革试点示范工作；2.力争深水网箱养殖落地示范，遮浪角西海洋牧场主体工程基本完成，陆丰市金厢南海洋牧场开工建设 | 市农业农村局
15 |  | 持续推进“12221”市场体系建设。开展国家级名特优新农产品区域公用品牌、“粤字号”农业知名品牌、市级名牌农产品申报工作，2022年新增国家级名特优新农产品区域公用品牌2个以上、“粤字号”农业知名品牌3个以上、市级名牌农产品10个以上。 |  |  | 1.配合省厅举办“粤贸全球”“粤贸全国”活动。2.国家级名特优新农产品区域公用品牌2个以上、“粤字号”农业知名品牌3个以上、市级名牌农产品10个以上。 | 1.根据省活动安排，积极鼓励发动企业参加省每年举办的线上线下展会，推动贸易高质量发展。2.积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌 | 1.根据省活动安排，积极鼓励发动企业参加省每年举办的线上线下展会，推动贸易高质量发展。2.积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌；抓好荔枝营销工作 | 1.根据省活动安排，积极鼓励发动企业参加省每年举办的线上线下展会，推动贸易高质量发展。2.积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌；办好2022年农民丰收节 | 1.根据省活动安排，积极鼓励发动企业参加省每年举办的线上线下展会，推动贸易高质量发展2.积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌；举办特色区域农产品公用品牌推介活动，推荐“12221”市场体系建设。 | 市农业农村局、市商务局
16 |  | 实施农业机械化补短板行动。加大丘陵山地、特色农机装备的推广应用，推进农机农艺融合示范。优先推进水稻生产全程机械化，水稻耕种收综合机械化率达到81.05%以上。 | 2022年第一季度 | 2022年第四季度 | 全市农机总动力达到111.7万千瓦，主要农作物（水稻、马铃薯、花生）耕种收综合机械化率达到73%，水稻耕种收综合机械化率达到81.05%。 | 1.组织各县（市、区）农机主管部门开展农机服务春耕生产活动，加强农机安全生产宣传和指导，推动春耕生产有序开展；督促推进海丰县和陆丰市烘干项目建设和资金拨付进度，进一步补齐水稻机械化生产短板，提升水稻耕种收与高效植保、秸秆处理、稻谷烘干机械化水平。 | 1.组织开展“三夏”机械化生产，加强农机安全生产宣传和培训，组织强化农业技术人员田间技术指导，增强农机服务主体减损意识和机手规范操作能力；加快推进农业机械购置补贴工作，以“全程机械化+综合农事”服务联合体、农机合作社、种粮大户等新型农业经营主体和服务主体为主要对象，示范推广一批新技术新装备，加快应用水稻生产全程机械化生产模式；组织各县（市、区）开展“农机安全生产月”活动，提高农机手、农民群众的安全意识和操作技术水平。 | 1.组织开展水稻联合收割机、插秧机质量调查，督促企业改进产品性能；推进收获、插秧、植保、脱粒等机械粮食生产机具报废更新工作，加快机具更新换代，提升机械化水平；举办农业机械安全生产培训。 | 1.组织开展秋冬季主要农作物机械化生产作业，加强农机安全生产宣传；推进农业机械化和农机装备产业转型升级，检查完成省下达的各项目标任务。 | 市农业农村局、市科技局
17 |  | 强化农业科技推广服务。协调做好广东-汕尾精勤农民网络培训学院，完善农业科技推广服务体系，继续落实农村科技特派员制度。 | 2022年第一季度 | 2022年第四季度 | 协调做好广东-汕尾精勤农民网络培训学院，开展汕尾农技服务“轻骑兵”乡村行工作，完善农业科技推广服务体系，继续落实农村科技特派员制度。 | 协调做好广东-汕尾精勤农民网络培训学院；印发《汕尾农技服务“轻骑兵”乡村行工作方案》；推动农村科技特派员与各镇进一步对接，开展帮扶工作。 | 协调做好广东-汕尾精勤农民网络培训学院；组建汕尾农技服务“轻骑兵”乡村行队伍；推动农村科技特派员开展技术培训、指导和服务，提高乡镇科技水平。 | 协调做好广东-汕尾精勤农民网络培训学院；开展汕尾农技服务，完善农业科技推广服务体系；继续推动农村科技特派员开展技术培训、指导和服务，提高乡镇科技水平。 | 协调做好广东-汕尾精勤农民网络培训学院；开展汕尾农技服务，完善农业科技推广服务体系；推动农村科技特派员深入实地调研，发现科技问题，凝练科技助农项目，推进乡镇产业发展。 | 市科技局、市农业农村局
18 |  | 开展数字农业农村示范建设。推动电子商务进农村综合示范创建工作。支持应用可复制可推广的数字农业新模式、新技术、新装备。支持探索农业智能生产、农业机器人技术的试点示范。督促指导陆河县国家级示范县、陆丰市省级示范县通过绩效评估。示范县三级电商公共服务体系、商贸流通体系、农村电商人才培训体系初见成效。 |  |  | 督促指导陆河县国家级示范县、陆丰市省级示范县通过绩效评估。示范县三级电商公共服务体系、商贸流通体系、农村电商人才培训体系初见成效。 | 1.推动陆河国家级示范县通过绩效评估。2.持续督促检查指导好海丰陆河陆丰示范创建，出成效出亮点。 | 1.全力以赴做好承接举办全省第七届农村电商峰会准备工作，高质量举办一届有影响力突显示范成效活动。2.推动陆丰省级示范通过省验收。 | 持续推动示范县县镇村三级快递配送工作。推动农产品上行，工业品下乡。 | 持续推动示范县县镇村三级快递配送工作。举办农产品产销对接活动。 | 市农业农村局、市商务局
19 |  | 大力发展农村生产托管。加快培育生产服务型合作社、生产服务型联合社、生产托管示范基地和现代农业服务中心等各类农业农村社会化服务组织。2022年，重点培育或扶持生产服务型合作社5家、农民专业合作社20家、农业产业化联合体10个以上。鼓励支持新型农业经营主体开展土地托管、生产托管和农机作业等多种托管服务，充分发挥不同服务主体各自的优势和功能。 | 2022-01-01 | 2022年12月 | 培育各类农业农村社会化服务组织，2022年重点培育或扶持5家生产服务型合作社、20家农民专业合作社，推动陆丰市、海丰县省级农业社会化服务创新试点工作。领办创办农民专业合作社20家、建设农业产业化联合体10个以上。 | 推进市级农合联及海丰县农合联的建设，进一步密切与相关金融机构的协调合作，完成与市工商银行签订合作框架协议。依托农合联、农民专业合作社等联农带农主体开展农业社会化服务。完成省级农民合作社示范社监测工作；推动省级农业生产社会化服务项目工作，加快资金支付和项目实施进度；积极配合供销部门创建市县镇三级农合联和产业农合联组织体系。 | 加强宣传培训，积极培育发展农民合作社及家庭农场等新型经营主体，在数量和质量上双提升，基本完成省级农业生产社会化服务项目。完成领办创办各类农民专业合作社8家，建设特色农业产业化联合体4个，召开农村合作金融培训服务技能培训达100人次（今年累计） | 强化示范引领，积极开展市级示范家庭农场和农民合作社认定工作，重点培育或扶持5家生产服务型合作社、20家农民专业合作社。完成领办创办各类农民专业合作社16家（今年累计），建设特色农业产业化联合体8个（今年累计），召开农村合作金融培训服务技能培训达200人次（今年累计）。 | 开展农业生产托管调研督查，总结全市农业生产托管及新型经营主体发展情况，推广优秀经验。完成领办创办各类农民专业合作社20家（今年累计），建设特色农业产业化联合体10个（今年累计），召开农村合作金融培训服务技能培训达300人次（今年累计）。 | 市农业农村局、市供销社
20 |  | 积极防范农业安全风险。加强应急管理体系和能力建设，完善乡村防灾减灾能力建设，完善农业气象综合监测网络，提升农业气象灾害防范能力，加强乡村气象监测能力建设，提升乡村气象预报预警能力，开展乡镇气象灾害精细化普查。强化乡村气象灾害服务能力。加强基层动植物疫病防控体系建设，突出抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感、草地贪夜蛾、红火蚁等重大疫病和病虫害防控，做好人兽共患病源头防控。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 1.积极防范农业安全风险，完善农业气象综合监测网络，提升农业气象灾害防范能力。2.做好春秋两季重大动物疫病集中免疫工作；提升非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控能力。 | 1.积极在全市范围内开展人工影响天气作业，缓解土壤干旱、增加水库蓄水、改善生态环境，保障农业生产用水；做好春耕春播农业气象服务工作。2.部署全市全面启动开展春季重大动物疫病集中免疫工作；落实养殖场、屠宰场非洲猪瘟、禽流感等动物疫病防控工作。 | 1.做好前汛期农业气象服务保障工作；在全市逐步开展分区（镇、街）预警业务，提升突发气象灾害预报预警能力；推进民情地图，“网格+气象”气象服务。2.继续开展春季集中免疫工作，开展免疫效果监测。落实非洲猪瘟、禽流感等动物疫病防控措施。 | 1.做好后汛期农业气象服务保障工作；加大气象科普知识宣传力度，组织深入农村开展气象防灾减灾科普宣传，提升乡村气象防灾减灾救灾能力。2.部署启动开展秋季重大动物疫病集中免疫工作；继续做好非洲猪瘟、禽流感等动物疫病防控工作等。 | 1.继续做好农业气象服务保障工作；开展农村气象灾害综合风险普查和区划，推动地方政府加强高风险地区的气象防灾减灾设施建设。2.继续开展秋季集中免疫工作，开展免疫效果监测；继续做好非洲猪瘟、禽流感等动物疫病防控工作，组织开展全市性的“大清洗、大消毒”专项行动。 | 市农业农村局、市应急管理局、市林业局、市气象局
21 |  | 全面实施现代农业产业园建设。以省级现代农业产业园全方位提质为引领，高质量建设2021年广东省丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）。围绕汕尾优势特色产业带，打造一批全产业链、具有国际竞争力的跨县集群，推动实现涉农县（市、区）主要特色品种省级产业园全覆盖。全力推进市城区晨洲蚝业产业园、陆丰市黄牛产业园、海丰县莲花山产业园建设，到2022年底上述产业园计划完成80%财政投资，并通过省的中期评估。 | 2021 | 2023 | 1、指导各县（市、区）做好2021年度广东丝苗米跨县集群、城区晨洲蚝、陆丰黄牛、海丰莲花山茶等产业园建设；2、组织各县（市、区）积极申报2022年省级现代农业产业园。 | 1、指导各县（市、区）做好2021年度广东丝苗米跨县集群、城区晨洲蚝、陆丰黄牛、海丰莲花山茶等产业园资金使用方案报省农业农村厅备案等工作；2、组织各县（市、区）准备申报2022年省级现代农业产业园材料报省农业农村厅。 | 1、指导各县（市、区）做好2021年度广东丝苗米跨县集群、城区晨洲蚝、陆丰黄牛、海丰莲花山茶等产业园建设。 | 1、指导各县（市、区）做好2021年度广东丝苗米跨县集群、城区晨洲蚝、陆丰黄牛、海丰莲花山茶等产业园建设。 | 1、配合省农业农村厅做好2021年度广东丝苗米跨县集群、城区晨洲蚝、陆丰黄牛、海丰莲花山茶等产业园中期评估等工作；2、指导各县（市、区）做好2022年度产业园创建工作。 | 市农业农村局、市林业局、市供销社
22 |  | 大力发展乡村民宿。积极盘活农村闲置宅基地和闲置农民住房以及村内闲置公共服务设施，规范建设乡村民宿。计划在广东省民宿管理系统登记15家新增民宿。指导创建1-2个3A级旅游景区、1-2个省文化和旅游特色村。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 1.积极盘活农村闲置宅基地和闲置农民住房，发展乡村民宿、乡村旅游等新产业、新业态。2.指导各县（市、区）开展民宿登记工作，并纳入广东省民宿管理系统，计划登记15家新增民宿，配合各县（市、区）举办乡村旅游（民宿）招商推介会。 | 1.部署推动各地积极开展农村闲置宅基地和闲置农民住房盘活利用工作，选取基础条件好的，先行开展试点，强化示范引领作用。2.完善《汕尾市民宿管理暂行办法》配套措施，加大资金扶持力度，并做好民宿登记宣传有关工作。 | 1.推进闲置宅基地和闲置农房盘活利用工作，积极参与乡村旅游（民宿)招商推介会，加强招商引资力度，发展乡村民宿、乡村旅游项目。2.指导各县（市、区）开展民宿登记。 | 1.基本搭建完成市农村宅基地管理信息系统，实现对全市宅基地动态管理，加强对宅基地流转监管。2.指导各县（市、区）开展民宿登记。 | 1.总结各地盘活农村闲置宅基地和闲置农民住房典型案例，宣传推广优秀经验。2.指导各县（市、区）开展民宿登记，汇总全年四个季度登记民宿，并纳入广东省民宿管理系统。 | 市文化广电旅游体育局、市农业农村局
23 |  | 部署一批村级集体经济试点。完成县级农村产权交易服务中心建设；全面消除零收入“空壳村”，实现集体资产保值增值。集体经济年收入10万元以上村集体占比达到75%以上、50万元以上村集体占比达到20%；加快完成123个扶持村级集体经济试点，2022年继续选取39个行政村开展扶持村级集体经济试点工作。 | 2022-01-01 | 2022年12月 | 完成县级农村产权交易服务中心建设；全面消除零收入“空壳村”，集体经济年收入10万元以上村集体占比达到75%以上、50万元以上村集体占比达到20%；加快完成123个扶持村级集体经济试点，2022年继续选取39个行政村开展扶持村级集体经济试点工作。 | 推动市级农村产权管理服务平台与县级农村集体“三资”交易平台信息对接工作，加快推进2019、2020、2021年度扶持壮大村级集体经济试点工作。 | 部署开展2022年扶持壮大村级集体经济试点工作；完成民情地图—集体三资模块信息完善工作。 | 民情地图—集体三资、我要看账信息发布工作常态化运营，实现信息化管理。深化“新地改”“新权改”，推动股份合作制改革和推广“股票田”新型集体经济发展模式。 | 完成各县（市、区）县级农村产权交易服务中心建设工作。力争新增20个村组实行经营性资产股份合作制改革、“股票田”新型发展模式在各（市、区）新增1-2个成功实践案例。完成2019、2020、2021年度扶持壮大村级集体经济试点，完成集体经济增长任务。 | 市农业农村局、市委组织部、市财政局
24 |  | 实施农村消费提质升级重点行动。聚焦乡村民宿提升、田头智慧小站建设、农贸市场升级改造、农房外立面改造等方面，促进农村消费提质升级。大力发展农村电商，推进“两进一出”工程，加强农村电商主体培育和农产品产销对接，推广先进农村配送技术应用，优化农村快递网点布局，推动主要快递品牌实现快递进村全覆盖。重点在快递下乡、持续推进末端网点建设等方面争取省财政资金支持，推动我市邮政快递企业高质量发展。结合创国文工作，推动农贸市场升级改造，完成列入省政府民生实事农贸市场升级改造任务的陆丰市博美镇霞绕市场的升级改造；推进尚未完成升级改造的20家市场在12月底前全部完成升级改造。2022年继续建设好8个“汕尾智慧农贸市场”示范点。支持建设一批农产品产地冷藏保鲜设施。 | 2022-02-01 | 2022年底 | 1.推动优化农村消费环境，结合创国文工作，会同市监部门推动农贸市场升级改造，助力农村消费提质升级。2.完成列入省政府民生实事农贸市场升级改造任务的陆丰市博美镇霞绕市场的升级改造；全力推进原农贸市场综合治理三年行动计划的57家市场中尚未完成升级改造的20家市场，在12月底前全部完成；继续推进智慧农贸市场示范点建设。2022年继续建设好8个“汕尾智慧农贸市场”示范点。3.推动乡村振兴；推进“两进一出”工程，重点在快递下乡；持续推进末端网点建设；争取省财政资金支持，推动我市邮政快递企业高质量发展 | 1.结合创国文工作，会同市市场监督管理局推进农贸市场硬件升级改造工作，全面优化农贸市场环境，促进农产品销售激发农村消费动力。2.印发《2022年推进农贸市场升级改造工作实施方案》，细化分解工作任务。召开全市落实全省民生实事推进农贸市场升级改造工作动员部署会，要求各地精准施策，按时高质完成农贸市场改造任务。督促指导陆丰市制定具体升级改造方案。3.制订《汕尾市“两进一出”工作方案》；推动市邮政公同制订《2022年邮快合作实施方案》并实施。3.积极推进汕尾供销农产品配送有限公司经营场地建设，争取在3月底前开业试运营； | 1.结合创国文工作，会同市市场监督管理局推进农贸市场硬件升级改造工作，全面优化农贸市场环境，促进农产品销售激发农村消费动力。2.属地政府统筹负责开展辖区内农贸市场的升级改造工作。4月开始，市对各地农贸市场升级改造工作开展实地指导和督促检查。3.继续推动“邮快合作”“快快合作”“快商合作”试点运行；推动主要快递品牌实现快递进村全覆盖4.拓展机团配送、中央厨房、等业务，推进优质农产品进机关、进学校、进医院、进企业、进社区，争取在6月底前营业额达到500万元； | 1.结合创国文工作，会同市市场监督管理局推进农贸市场硬件升级改造工作，全面优化农贸市场环境，促进农产品销售激发农村消费动力。2.多措并举、综合施策，确保7月底完成前省政府民生实事农贸市场升级改造任务。3.组织企业申报2022年省级促进经济高质量发展专项资金（现代服务业发展用途），进一步推动“快递进村”工程；新建、改造县级处理中心、乡镇及农村网点。4.拓展机团配送、中央厨房、等业务，推进优质农产品进机关、进学校、进医院、进企业、进社区，争取在9月底前营业额达到1000万元； | 1.结合创国文工作，会同市市场监督管理局推进农贸市场硬件升级改造工作，全面优化农贸市场环境，促进农产品销售激发农村消费动力。2.准备迎接省政府委托的第三方机构对“完成550家农贸市场升级改造”民生实事任务开展验收、评价。3.利用省级促进经济高质量发展专项资金推动我是农特产品“银牌项目”助力乡村振兴4.拓展机团配送、中央厨房、等业务，推进优质农产品进机关、进学校、进医院、进企业、进社区，争取在12月底前营业额达到1502万元。 | 市发展和改革局、市商务局、市农业农村局、市交通运输局、市市场监管局、市邮政管理局、市供销社分别负责
25 |  | 促进农民就近就地就业。2022年计划开展“粤菜师傅”培训1500人次；开展补贴性职业技能培训1万人次，技工院校招生2300人次；开展“南粤家政”就业技能培训5000人次左右。落实落细减税降费政策，聚焦乡村振兴保就业。。 | 2022-01-01 | 2022年12月底 | 推进3.0版促进就业九条落地落实。为有就业意愿的农民工提供职业指导等就业服务，落实创业就业优惠政策，开展线上线下招聘会累计不少于200场，提供累计不少于10000个就业岗位；2022年,新增获取职业技能等级证书(职业资格证书10000人,开展“粤菜师傅”培训1500人次以上，“南粤家政”培训5000人次以上。 | 坚持把稳定和扩大就业作为经济社会发展的优先目标和推进农民工工作的重要抓手,完善和落实农民工就业创业政 策措施。为有就业意愿的农民工提供职业指导等就业服务，落实创业就业优惠政策，开展线上线下招聘会累计不少于50场，提供累计不少于2500个就业岗位；新增获取职业技能等级证书(职业资格证书) 1000人；累计新增“粤菜师傅”300人；开展“南粤家政”培训数累计500人。 | 坚持把稳定和扩大就业作为经济社会发展的优先目标和推进农民工工作的重要抓手，完善和落实农民工就业创业政策措施。为有就业意愿的农民工提供职业指导等就业服务，落实创业就业优惠政策,开展线上线下招聘会累计不少于100场,提供累计不少于5000个就业岗位;新 增获取职业技能等级证书(职业资格证书) 3000人；累计新增“粤菜师傅”700人；开展“南粤家政”培训数累计1500人。 | 坚持把稳定和扩大就业作为经济社会发展的优先目标和推进农民工工作的重要抓手,完善和落实农民工就业创业政策措施。为有就业意愿的农民工提供职业指导等就业服务，落实创业就业优惠政策，开展线上线下招聘会累计不少于150场,提供累计不少于7500个就业岗位；新增获取职业技能等级证书(职业资格证书) 7000人；累计新增“粤菜师傅”1000人；开展“南粤家政”培训数累计3000人。 | 坚持把稳定和扩大就业作为经济社会发展的优先目标和推进农民工工作的重要抓手,完善和落实农民工就业创业政策措施。为有就业意愿的农民工提供职业指导等就业服务,落实创业就业优惠政策,开展线上线下招聘会累计不少于200场,提供累计不少于10000个就业岗位;新增获取职业技能等级证书 (职业资格证书) 10000人；累计新增“粤菜师傅”1500人；开展 “南粤家政”培训数累计5000人。 | 市人力资源社会保障局、市农业农村局、市乡村振兴局、市总工会、汕尾税务局
26 |  | 开展农村信用体系建设。加强与农业农村、市场监管部门等相关部门沟通协作，推动农业产业化龙头企业、家庭农场、农业专业合作社等新型农业经营主体信息聚合共享，进一步优化“农融通”信息服务质效。到2022年末，全市涉农贷款余额达到260亿元，同比增速不低于20%；累计跑户超过12万户，有效建档超过10万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到350个以上，累计“整村授信”金额超过3亿元。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 根据上级部署，依托“农融通”不断推进涉农信用信息归集，持续完善平台功能建设，做好“农融通”宣传推广，督导金融机构切实做好平台应用，为农户及新型农业经营主体提供更优信用服务及融资路径。累计跑户超过12万户，有效建档超过10万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到350个以上，累计“整村授信”金额超过3亿元。 | 1.加强与市政府相关部门联系，采集新型农业经营主体信息，进一步优化“农融通”信息服务质效。2.累计跑户超过8万户，有效建档超过6万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到300个以上，累计“整村授信”金额超过2亿元 | 1.召开征信工作会议，督导落实金融机构“农融通”平台应用工作。2.累计跑户超过9.5万户，有效建档超过7.5万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到315个以上，累计“整村授信”金额超过2.4亿元。 | 1.实地走访金融机构，做好“农融通”平台面对面宣传推介。2.累计跑户超过11万户，有效建档超过9万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到340个以上，累计“整村授信”金额超过2.7亿元。 | 1.积极与市政府相关部门沟通联系，跟进新型农业经营主体信息更新采集工作，引导金融机构加大“农融通”平台应用，助推农村金融服务创新和金融生态环境建设。2.全市涉农贷款余额达到260亿元，同比增速不低于20%；累计跑户超过12万户，有效建档超过10万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到350个以上，累计“整村授信”金额超过3亿元。 | 市金融局、市农业农村局、人民银行汕尾市中心支行、汕尾市农村商业银行系统党委
27 |  | 深入实施金融支持乡村振兴攻坚行动。2022年，海丰、陆河县铺开农民资产授托代管贷款业务，逐步向全市推广，形成多元化的农村产权抵押贷款模式，“农民资产授托代管融资”模式累计落地超1300万元。到今年年底政策性农业保险保费规模达到15944万元，市信保基金为涉农贷款担保业务达5亿元。开展金融机构服务乡村振兴考核评估。到2022年底前，打造2-3个移动支付示范商圈或示范街区，实现辖区30％以上的乡镇（街道）达到移动支付示范镇验收标准，农村地区商户移动支付受理全覆盖。 | 2022-01-01 | 2022年12月（其中金融机构服务乡村振兴考核评估预计2022年2月份完成） | 1.“农民资产授托代管融资”模式累计落地超1300万元。2.开展金融机构服务乡村振兴考核评估。3.打造2-3个移动支付示范商圈或示范街区，实现辖区30％以上的乡镇（街道）达到移动支付示范镇验收标准，农村地区商户移动支付受理全覆盖。4.到今年年底政策性农业保险保费规模达到15944万元，市信保基金为涉农贷款担保业务达5亿元。 | 1.组织开展2021年度金融机构服务乡村振兴考核评估。移动支付示范镇建设选点，对照验收标准，组织金融机构启动建设工作。2.政策性农业保险任务完成25%，保费收入4000万元。3.运用市小微企业信用保证基金为涉农贷款担保业务达2.2亿元；推广“农民资产授托代管融资”模式，累计落地超1000万元 | 1.组织开展铺底营销活动，推广移动支付。2.政策性农业保险任务完成30%，保费收入4800万元。3.出台我市金融支持乡村振兴攻坚行动方案；运用市小微企业信用保证基金为涉农贷款担保业务达3亿元；推广“农民资产授托代管融资”模式，累计落地超1100万元 | 1.对移动支付示范镇建设情况开展巡查，根据验收标准，督导工作进度。2.政策性农业保险任务完成30%，保费收入4800万元3.运用市小微企业信用保证基金为涉农贷款担保业务达4亿元；推广“农民资产授托代管融资”模式，累计落地超1200万元 | 1.组织开展移动支付示范镇验收工作。2.政策性农业保险任务完成15%，保费收入2400万元3.运用市小微企业信用保证基金为涉农贷款担保业务达5亿元；推广“农民资产授托代管融资”模式，累计落地超1300万元 | 市金融局、市财政局、市农业农村局、汕尾银保监分局、人民银行汕尾市中心支行、汕尾市农村商业银行系统党委
28 |  | 抓好农村改革重点任务落实。完善农村承包地经营权流转机制，推动承包地经营权流转率达到65%。发展规模化农业生产。全面推进农村宅基地规范化管理。深化股份合作制改革和推广“股票田”新型集体经济发展模式。2022年力争新增20个村组实行经营性资产股份合作制改革、“股票田”新型发展模式在各（市、区）新增1-2个成功实践案例。以海丰县建设全国县城新型城镇化建设示范县，陆丰市碣石镇、陆河县河口镇建设城乡融合发展省级试点镇为契机，推动试点任务取得阶段性成果，对乡村的辐射带动能力明显增强。全面完成省部署的“房地一体”确权登记颁证工作。 | 2022年1月、2020年 | 2022年12月、2025年 | 1.推动承包地经营权流转率达到65%。全面推进农村宅基地规范化管理，制定出台汕尾市农村建房条例，建设农村宅基地管理信息化系统，稳慎推进陆河县国家级农村宅基地管理制度改革试点。新增20个村组实行经营性资产股份合作制改革。发展“股票田”、土地股份合作社等新型集体经济发展模式。 2.海丰县建设全国县城新型城镇化建设示范县，陆丰市碣石镇、陆河县河口镇建设城乡融合发展省级试点镇试点任务取得阶段性成果，全市城镇化率不断提高。 | 1.成立汕尾市农村建房条例编制工作专班，起草汕尾市农村建房条例。 2.指导海丰县加快建设全国县城新型城镇化建设示范县，碣石镇、河口镇建设城乡融合发展省级试点镇。 | 1.深化“新地改”“新权改”，推动股份合作制改革和推广“股票田”新型集体经济发展模式。 2.加快推进海丰县建立县城城镇化的体制机制和政策体系，陆丰市碣石镇、陆河县河口镇不断扩大公共服务覆盖面。 | 1.基本搭建完成市农村宅基地管理信息系统，开发“善美村居”宅基地审批端口，在全市铺开宅基地审批工作。 2.推进海丰县公共卫生、人居环境、公共服务、市政设施、产业配套等方面取得一定提升，推进碣石镇、河口镇人居环境、市政建设等方面加快完善。 | 1.总结验收陆河县国家级农村宅基地制度改革试点工作，复制推广经验。力争新增20个村组实行经营性资产股份合作制改革、“股票田”新型发展模式在各（市、区）新增1-2个成功实践案例。2.海丰县建设建设全国县城新型城镇化建设示范县，碣石镇、河口镇建设城乡融合发展省级试点镇试点任务取得阶段性成果，对乡村的辐射带动能力明显增强。 | 市农业农村局、市委改革办、市发展和改革局、市自然资源局、市住房城乡建设局
29 |  | 扩大乡村振兴投入。坚持农业农村优先发展，财政预算资金进一步向农业农村倾斜，完善涉农资金统筹整合长效机制，统筹资金加大对乡村振兴投入，鼓励各地利用好新增债券资金支持符合条件的乡村振兴公益性项目。发挥财政投入的引领作用，撬动金融社会资本、企业自有资本等社会投资投入农业农村，完善乡村振兴融资配套设施，支持市县乡村振兴重点任务落实。2022年全市土地出让收益用于农业农村的比例不低于省要求。 | 2022 | 长期坚持 | 市级财政统筹资金加大对乡村振兴投入，把乡村振兴作为一般公共预算优先保障领域；指导各地用好中央省市涉农资金及债券资金，支持市县乡村振兴重点任务落实。 | 市级财政预算资金进一步向农业农村倾斜，加强资金保障，统筹市级乡村振兴驻镇帮镇扶村1.68亿元、农村人居长效管护资金4275万元，支持各县（市、区）乡村振兴工作。 | 指导督促各地和相关市直部门做好省级涉农资金项目入库储备及预算执行工作，确保2022年省级涉农专项转移支付资金在年终形成实际支出。鼓励各地利用好新增债券资金支持乡村振兴项目。 | 通过加强资金监控、通报、联合市涉农成员单位督导、约谈等方式督促各地和相关市直部门加快涉农资金支出进度，切实用好用足涉农资金。鼓励各地利用好新增债券资金支持乡村振兴项目。 | 指导各地做好2023年涉农项目入库储备和报备工作，提高涉农项目库质量。进一步督促各地和相关市直部门加快涉农资金支出进度，切实用好用足涉农资金。 | 市财政局、市农业农村局分别负责
30 |  | 加强乡村人才培养。分类实施乡村人才培训计划，2022年分级分类培养600名以上引领一方、带动一片的高素质农民。加强乡村振兴人才驿站建设。实施广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动，2022年汕尾计划新增招募150至220名乡村振兴志愿者（待省最终确定）。 | 2022年1月 | 2022年12月底 | 积极发动各地开展农业职称、乡村工匠职称申报工作，组织农业职称、乡村工匠生产应用类职称评审工作完成全市75名乡村工匠电子证照制作和发放工作。3月底前完成农业农村专业人才申报职称材料受理和审核，6月底前完成评审工作。9月底完成证书发放；2022年，新增获取职业技能等级证书(职业资格证书10000人,开展“粤菜师傅”培训1500人次以上，“南粤家政“培训5000人次以上；深入实施2022年高校毕业生“三支一扶”计划。 | 积极开展农业职称申报工作；做好乡村工匠职称申报宣传工作。完成2021年底乡工匠职称评审通过人员证书发放工作;组织开展2021年度农业农村专业技术人才职称评审工作,发动符合条件人才参与职称评审,完成申报人材料受理和审核工作；新增获取职业技能等级证书(职业资格证书)1000人;累计新增“粤菜师傅”300人；开展“南粤家政”培训数累计500人；做好2022年高校毕业生“三支一扶”计划岗位征集工作。 | 积极开展乡村工匠职称申报工作，完成农业职称评审工作，制定2022年高素质农民培育方案。完成2021年农业农村专业技术人才职称评审工作,壮大农业农村专业技术人才队伍;新增获取职业技能等级证书(职业资格证书)3000人;累计新增“粤菜师傅”700人；开展“南粤家政”培训数累计1500人；做好2022年高校毕业生“三支一扶”招募工作 。 | 完成乡村工匠生产应用类职称评审工作，组织好高素质农民培育工作。完成2021年度农业农村专业人才职称评审通过 人员的证书发放工作; 新增获取职业技能等级 证书(职业资格证书) 7000人;累计新增“粤菜师傅”1000人；开展“南粤家政”培训数累计3000人；做好2022年高校毕业生“三支一扶”上岗工作。 | 统筹谋划2022年度农业农村专业技术人才职称评审;新增获取职业技能等级证书(职业资格证书)10000人；累计新增“粤菜师傅”1500人;开展“南粤家政”培训数累计5000人，做好高素质农民培育项目验收工作；做好2022年高校毕业生“三支一扶”服务管理工作。 | 市人力资源社会保障局、市委组织部、市农业农村局、市教育局、团市委
31 |  | 保障乡村产业发展用地。发展休闲农业、乡村旅游、电子商务、民宿文宿等新产业新业态，规划建设10个点状供地项目。 | 2022年1月 | 2022-12-01 | 1.将落实点状供地政策情况纳入乡村振兴考核内容。2.有序推进农村建设用地拆旧复垦 | 1.开展前期意向地块调查 | 1.按照省新出台的文件，开展立项工作 | 1.开展勘测设计工作，并按规定实施复垦工作 | 1.完成竣工验收。 | 市自然资源局、市委农办
四、深化拓展乡村建设
32 | （四）聚焦“八个美丽”、做好“四篇文章”，持续推进乡村振兴示范带建设 | 补齐乡村振兴示范带基础建设短板。示范带沿线基础设施建设实现进村（自然村）入户（农户）到田（农田），2022年，初步建成和在建的示范带沿线村庄污水处理实现全面覆盖。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 2022年，初步建成和在建的示范带沿线村庄污水处理实现全面覆盖。 | 推动各县（市、区）做好涉农资金统筹工作，组织好农村基础设施建设项目申报入库工作。按照2022年度工作目标，进一步摸清各条示范带村庄污水处理等基础设施建设底数，细化工作任务，明确工作计划。 | 推动各县（市、区）加快建设资金投入进度，扎实推进农村基础设施建设，按季度建设进度计划完成任务。 | 推动各县（市、区）加强对各项农村基础设施建设工作的督导检查，及时发现问题、落实整改，确保工作持续有效推进。 | 组织开展实地检查，对各县（市、区）辖内初步建成和在建的示范带沿线村庄污水处理进行检查，确保2022年实现沿线村庄污水处理全覆盖。 | 市委农办、市乡村振兴局，市委实施乡村振兴战略领导小组有关成员单位
33 |  | 优化乡村振兴示范带产业发展。根据不同产业特点，每条示范带上打造产业体验节点1个以上，打造精品民宿3家以上，开办农家乐3家以上。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 每条示范带上打造产业体验节点1个以上，打造精品民宿3家以上，开办农家乐3家以上。 | 1.推动各县（市、区）结合各条示范带实际，按照“宜农则农、宜工则工、宜游则游、宜文则文”等原则，做好沿线产业布局。2.收集各县（市、区）创意愿，并进行指导创建；按照省厅部署推进省文化和旅游特色村创建工作。 | 推动各县（市、区）加大对各条示范带沿线产业培育力度。做大做强当地特色产业。同时，加强招商引资力度，优化沿线产业发展平台。2.收集第一批创3A景区材料，并进行具体指导；按照省厅部署推进省文化和旅游特色村创建工作。 | 1.组织各县（市、区）借鉴学习推动产业发展先进典型经验，加快推动各条示范带产业发展。2.评定2022年第一批3A级旅游景区，并收集第二批申报材料；按照省厅部署推进省文化和旅游特色村创建工作。 | 1.持续推动各县（市、区）持续推动示范带沿线产业发展，确保每条示范带上打造产业体验节点1个以上，打造精品民宿3家以上，开办农家乐3家以上的年度目标顺利完成。2.评定2022年第二批3A级旅游景区；按照省厅部署推进省文化和旅游特色村创建工作，力争创建3A级旅游景区1-2个。 | 市委农办、市乡村振兴局，市委实施乡村振兴战略领导小组有关成员单位
34 |  | 提升乡村振兴示范带建设成效。巩固和提升2020年、2021年规划建设的22条乡村振兴示范带成效，率先实现农村人居环境由基础整治向品质提升迈进、农房管控和乡村风貌整体提升、示范带沿线集聚辐射带动能力加快提升。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 2020年、2021年规划建设的22条乡村振兴示范带，率先实现农村人居环境由基础整治向品质提升迈进、农房管控和乡村风貌整体提升、示范带沿线集聚辐射带动能力加快提升。 | 按《汕尾市创建乡村振兴示范带指导意见》要求，督促2021年规划建设的12条示范带全部动工。 | 召开全市乡村振兴示范带建设现场推进会，督促建设进度较慢的县（市、区）加快建设进度。 | 沿线乡村的农居打造成集“洁、绿、美、景、韵”等“五美”农房，组织沿线村庄开展农房管控风貌提升。牵头各地各相关部门在沿线推进精品农业、电商、民宿、乡村旅游等新业态，并积极引进第三方进行经营。 | 对未完成示范带创建工作的县区进行督办，督促各地完成乡村振兴示范带创建工作，总结乡村振兴示范带创建经验。 | 市委农办、市乡村振兴局，市委实施乡村振兴战略领导小组有关成员单位
35 | （五）坚持补短板、促提升，稳妥推进乡村建设 | 全面优化提升乡村规划。2022年底前全市完成59个需重新编制的村庄规划编制工作。 |  | 2022年 | 2022年底前全市完成59个需重新编制的村庄规划编制工作。 | 制定村庄规划全面优化提升工作方案。 | 指导各县（市、区）完成10个需重新编制的村庄规划。 | 指导各县（市、区）完成20个需重新编制的村庄规划。 | 指导各县（市、区）完成29个需重新编制的村庄规划。 | 市自然资源局
36 |  | 巩固农村人居环境整治成果。接续实施农村人居环境整治提升五年行动。持续开展清洁行动，落实村庄环境卫生常态化检查督促机制，牢牢守住村庄干净整洁底线。深入推进厕所、污水、垃圾“三大革命”，巩固厕所革命成果，持续推进生活垃圾源头分类减量、资源化处理利用。深入推进乡村绿化美化，鼓励各地因地制宜打造“四小园”。2022年底前基本建立村庄保洁机制、农村公厕长效管护机制。 | 2022年1月 | 长期坚持 | 进一步巩固农村人居环境整治成效。2022年底前基本建立村庄保洁机制、农村公厕长效管护机制。 | 加快出台《汕尾市关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的工作方案》《汕尾市农村人居环境整治提升五年行动方案（20201-2025） 》。 | 推动各县（市、区）结合当地实际制定出台实施方案，建立健全农村厕所、卫生保洁等日常管护机制。 | 常态化检查农村人居环境整治和农村厕所革命，巩固提升农村人居环境整治成果。 | 推动各县（市、区）加强管护机制建设，确保2022年底前基本建立村庄保洁机制、农村公厕长效管护机制，按照年度完成总量20%以上数量厕所改造提升要求，推动各县（市、区）完成厕所革命年度任务。 | 市乡村振兴局、市住房城乡建设局、市林业局
37 |  | 推进农村“三线”整治及农房外立面改造。接续开展农村“三线”整治，以消除乱搭乱拉乱接为基本目标，确保2022年底前75%以上行政村完成“三线”整治任务。做好涉农县（市、区）沿线连片存量农房微改造，2022年底前主要高速铁路、高速公路沿线完成乱搭乱建临时建筑清理整治和裸房外墙装修，每个建制县（市、区）沿线连片累计完成存量农房微改造不少于6000户。 | 2022年3月 | 2022年12月 | 2022年底前75%以上行政村完成“三线”整治任务。2022年底前主要高速铁路、高速公路沿线完成乱搭乱建临时建筑清理整治和裸房外墙装修，每个建制县（市、区）沿线连片累计完成存量农房微改造不少于6000户，稳步提升乡村风貌。 | 1.密切配合市政府等部门，同步推进农村线路整治工作，加强对各基础电信运营企业农村线路整治的督导检查；2.完成10%以上行政村“三线”整治任务。3.高速铁路、高速公路沿线所在县（市、区）切实摸排需进行农房微改造的存量，按照年度改造6000户的任务量，按季度落实制定各自的工作目标计划，同时将农房微改造项目进行项目申报工作，争取项目落实资金。 | 1.密切配合市政府等部门，同步推进农村线路整治工作，加强对各基础电信运营企业农村线路整治的督导检查；2.完成30%以上行政村“三线”整治任务。3.各县（市、区）按各自计划，并结合乡村振兴示范带建设、“三清三拆三整治”和创文创卫行动，持续推进，确保第二季度完成50%任务量。 | 1.密切配合市政府等部门，同步推进农村线路整治工作，加强对各基础电信运营企业农村线路整治的督导检查；2.完成50%行政村“三线”整治任务。3.对各县（市、区）两沿线风貌提升工作进行检查，总结先进经验，及时发现并整改相关问题，持续推进农房微改造工作。 | 1.密切配合市政府等部门，同步推进农村线路整治工作，加强对各基础电信运营企业农村线路整治的督导检查；2.完成75%以上行政村“三线”整治任务。3.按年度6000户改造任务，检查跟进工作进度，督促未完成的工作进度的县（市、区）加大推进力度，落实资金保障，确保顺利完成既定工作目标。 | 市工业和信息化局、市乡村振兴局分别牵头，市住房城乡建设局、市发展和改革局、广东省通信管理局汕尾市通信建设管理办公室、市文化广电旅游体育局、汕尾供电局、汕尾电信、汕尾移动、汕尾联通、汕尾铁塔、汕尾广电公司按职责分工负责
38 |  | 建立健全村庄公共基础设施长效管护机制。落实各县（市、区）村庄公共基础设施管护责任。2022年底前基本建立村庄公共基础设施长效运维管护机制。 | 2022年1月 | 2022年12月 | 2022年底基本建立村庄公共基础设施长效管护机制 | 加强调研，出台总体方案。 | 督促各县（市、区）结合实际贯彻落实好市级方案，出台本辖区工作方案。 | 加强督导检查。 | 对各地落实基本村庄公共基础设施长效管护机制进行总结，推广典型经验做法。 | 各行业主管部门按职责分工负责。
39 |  | 推进农村基础设施突出短板攻坚行动。2022年底前，全面完成地质灾害防治三年行动任务，消除存量农村削坡建房风险点，确保75%以上的行政村完成危破泥砖房、“两违”建筑整治清拆，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为；继续实施汕尾市农村集中供水保障攻坚行动，水环境敏感、人口相对聚集等重点区域基本完成农村生活污水治理，新增72个以上自然村完成农村生活污水治理工作，全市农村生活污水治理率达到50％以上，新增完成整治1个面积较大的农村黑臭水体；继续实施汕尾市农村集中供水保障攻坚行动，确保农村自来水普及率稳定在99％以上，农村生活饮用水水质合格率稳定在92％以上；2022年底全市纳入乡村振兴规划建设的自然村干道基本实现硬底化；2022年计划完成通建制村单车道改双车道项目30公里、危桥改造14座。2022年，全面完成圩镇人居环境整治，所有圩镇达到“宜居圩镇标准”；每个县（市、区）10%以上的圩镇达到“示范圩镇标准”。 | 1.2022年1月（其中遏制新增农村乱占耕地建房行为、农村集中供水保障、村内道路建设、美丽圩镇已按2021年“九大攻坚”部署启动）2.完成72个自然村农村生活污水治理工作。完成1个省级农村黑臭水体整治。 | 2022年12月 | 1.自然村干道基本实现硬底化。2.确保农村自来水普及率稳定在99％以上，农村生活饮用水水质合格率稳定在92％以上。3.坚决遏制住农村乱占耕地建房增量，稳步消化存量。4.完成通建制村单车道改双车道项目30公里，完成危桥改造14座。4.确定2022年汕尾市农村生活污水治理行动拟治理自然村、落实建设单位，并做好设施和管网铺设选址工作。组织开展省级农村黑臭水体现状调查，制定整治工作方案。 | 1.各县（市、区）要进一步压实镇村责任，精准摸排确切的建设任务数。制定出台镇村实施工作方案。紧抓项目申报窗口期，做好村内道路建设项目申报。2.各县（市区）进一步对农村供水入户进行查漏补缺，并对辖区内小型农村供水进行排查建档。3.提请市政府常务会部署全年任务，遏制新增农房，对国家部确认的未整改到位图斑进行再部署推动。4.开展项目的设计和报批工作。5.督促各地6月底前完成农村生活污水治理项目的立项等前期工作，并落实资金保障。6.按照整治工作方案开展农村黑臭水体整治，持续推进日常调度、技术指导、检查督导。 | 1.按照《汕尾市农村村内道路建设攻坚行动方案》，加大资金投入，持续推进农村村内道路建设。2.进一步推进农村供水的入户，对小型农村供水需升级改造项目开展前期设计。3.强化督导，逐步消化存量，遏制增量4.完成所有项目的设计和批复工作，落实好民生实事项目上级补助资金和市级配套资金，并启动部分项目建设。 | 1.强化对各县（市、区）村内道路建设攻坚工作的检查指导，完善村内道路建设情况月报季报制度。2.进一步推进农村供水的入户，对小型农村供水项目进行升级改造。3.对国家自然资源部确认图斑未整改到位地区，提请市政府约谈问责，对新增农房“零容忍”4.项目全面开工，并完成通建制村单车道改双车道项目13公里，完成危桥改造3座。5.督促各地7月底前落实所有农村生活污水治理项目开工，9月底前落实所有治理项目基本完工。6.按照整治工作方案开展农村黑臭水体整治，持续推进日常调度、技术指导、检查督导。 | 1.按照“自然村干道基本实现硬底化。”的年度目标，对村内道路建设任务进行检查。2.完成农村供水入户任务，完成小型农村供水工程的升级改造。3.开展实地督导“回头看”检查，确保已整改到位的图斑不死灰复燃。4.通建制村单车道改双车道项目30公里、危桥改造14座全部完成。5.督促各地10月底前确保所有农村生活污水治理项目完工，11月底前通过专家现场评估。6.开展农村黑臭水体治理成效评估，完成至少1个省级农村黑臭水体整治。 | 市自然资源局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市生态环境局、市水务局、市卫生健康局、市交通运输局、市乡村振兴局分别负责
40 |  | 推动农村基础教育、医疗和兜底民生服务高质量发展。按照上级有关要求编制第四期学前教育行动计划和特殊教育第三期提升计划。推进14所公办幼儿园新改扩建，新增公办学位5820个以上，加快实现常住人口四千人以上行政村规范化普惠性幼儿园全覆盖。新改扩建义务教育阶段学校19所，新增公办学位2.14万个。接续推进紧密型县域医共体建设，推动实现663个村卫生站规范化运行，健全农村新冠肺炎疫情常态化防控工作体系，严格落实群防群控措施。实施兜底民生服务社会工作“双百工程”，建设10个镇（街道）、20个村（社区）养老服务中心（站）示范点，新建160家爱心（长者）食堂。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 推进14所公办幼儿园新改扩建，新增公办学位5820个以上，加快实现常住人口四千人以上行政村规范化普惠性幼儿园全覆盖。新改扩建义务教育阶段学校19所，新增公办学位2.14万个。接续推进紧密型县域医共体建设，推动实现663个村卫生站规范化运行，健全农村新冠肺炎疫情常态化防控工作体系，严格落实群防群控措施。实施兜底民生服务社会工作“双百工程”，建设10个镇（街道）、20个村（社区）养老服务中心（站）示范点，新建160家爱心（长者）食堂。 | 1.学前教育：督促做好用地手续等各项前期手续，确保项目顺利开工。义务教育：市直：签订代建协议，完成第二、第三学校校园总体设计方案报批工作。城区：完成香洲初级中学用地征用和初步设计构思；完成品清小学拆除重建工程和设备设施配套项目及新港街道海滨小学拆除重建工程项目新建前期的各项准备工作。海丰：6所学校完成项目立项批复、可行性研究报告、方案及各项工作，并开工建设。陆丰：编制完成月度推进计划，完成6个项目建设用地报批各项准备工作。陆河：完成陆河县第三中学（实验中学迁建）土地征用和吉溪小学扩建教学楼项目的第一层主体工程。2.统筹做好新增社会工作服务点选址设置工作。做好空缺双百社工岗位摸底等双百社工公开招聘前期准备工作；开展居家养老服务提升行动的实施方案，及时组织指导各县（市、区）示范点选址，完成选址调查摸底；在2021年基础上，持续推进爱心（长者）饭堂建设。 | 1.学前教育：幼儿园新改扩建项目逐步开工。义务教育：市直：编制完成月度推进计划，推进2所学校开工建设。城区：完成1个新建项目学校的征地工作，2所改扩建学校开工建设。海丰：编制完成月度推进计划，6个项目100%开工，项目支出进度达年初计划的100%。陆丰：完成6个项目建设用地报批报送工作，做好征地各项准备工作。陆河：完成完成陆河县第三中学（实验中学迁建）新建项目一期基础工作和实现吉溪小学扩建项目主体完工。2.做好新增社会工作服务点建设打造工作。按照省民政厅统一部署，做好双百社工公开招聘相关工作；指导各县（市、区）推进示范点建设，按“一地一策”制定示范点具体建设方案，并于5月底前完成第三方服务机构运营示范点的政府购买服务招标工作，对示范点和爱心（长者）饭堂建设采取分类调度、实地督导等方式确保建设项目有效推进。 | 1.学前教育：公办园新改扩建项目开工率达100%，部分项目开始逐步完工。义务教育：市直：第二实验学校项目完成设计施工总承包招标工作，第三实验学校完成设计施工总承包前期工作。城区：争取完成新建学校征地手续，完成初步设计方案、勘察、编制概算等前期工作，完成2所改扩建学校施工的30%以上。海丰：6个项目学校完成施工60%以上，项目支出进度达年初计划的100%。陆丰：按征地进度完成项目可行性研究报告编制工作、项目立项批复，做好项目勘察、设计、预算等工作。陆河：陆河县第三中学前期工程基本完工，吉溪小学改扩建项目整体完工，新增学位300个。2.做好新招双百社工劳务合同签订，岗位调配。组织做好新招双百社工岗前培训、专业培训等工作，提升双百社工专业水平和服务能力。提升社会工作服务站（点）规范管理水平，保障社工站（点）运作稳定；按照工期计划推进示范点、爱心（长者）饭堂建设。 | 1.学前教育：新改扩建项目顺利推进，到年底前各新改扩建项目基本完成主体建设，增加公办学位达5820个以上。义务教育：市直：第二、第三学校开工建设，完成计划投资的100%，新增学位5880个。城区：1所新建学校开工，2所改扩建学校完成施工计划的50%以上，项目支出进度达到年初计划的80%。海丰：6个项目主体结构施工基本完成，部分设备进场安装，进行项目扫尾及验收工作，项目支出进度达年初计划的100，新增学位4870个。陆丰：视项目前期工作进度情况，争取完成项目施工标公开招投标并开工建设。陆河：启动推进陆河县第三中学二期工程，完成吉溪小学改扩建项目学校的资金结算工作。2.加强对各县（市、区）督促检查力度，确保各项任务落实落细。按照省民政厅统一部署，做好社会工作服务站（点）全覆盖验收工作；完成全市10家镇（街道）、20家村（社区）示范点、160家爱心（长者）饭堂建设，联合相关部门对示范点进行验收，并按补助标准下拨补助资金。 | 市教育局、市卫生健康局、市民政局分别负责
41 |  | 提高村庄建设项目审批实效。优化村庄建设项目审批工作，2022年底前以县为单位编制完成本地村庄建设项目清单和简易审批流程图。 | 2022年1月 | 持续推进 | 提高村庄建设项目审批实效，2022年底前以县为单位编制完成本地村庄建设项目清单和简易审批流程图。 | 根据省相关文件出台情况研究制定并持续推进落实。 | 根据省相关文件出台情况研究制定并持续推进落实。 | 根据省相关文件出台情况研究制定并持续推进落实。 | 根据省相关文件出台情况研究制定并持续推进落实。 | 市发展改革局、市委农办、市乡村振兴局
五、深化拓展乡村治理
42 | （六）夯实乡村振兴基层基础，突出实效改进乡村治理 | 开展抓党建促乡村振兴示范县创建工作。全面开展党建促乡村振兴示范县创建工作，2022年至少2个涉农县（市、区）达到抓党建促乡村振兴示范县标准，至少创建抓党建促乡村振兴示范镇10个以上、示范村50个以上、示范组100个以上。开展农村社区一站式综合服务示范创建，探索建设乡村生活圈“邻里中心”。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 至少2个涉农县（市、区）达到抓党建促乡村振兴示范县标准， | 组织各县（市、区）按照《汕尾市抓党建促乡村振兴示范县创建工作方案》，加强组织实施，抓好督促检查。 | 对照《汕尾市抓党建促乡村振兴示范县创建工作方案》，通过开展互学互比互鉴，通过总结典型、召开片会等方式，推动形成赛龙夺锦、比学赶超的生动局面。 | 鼓励各地在示范创建过程中打造党建品牌，用制度形式固化下来，形成抓党建促乡村振兴长效机制。 | 开展抓党建促乡村振兴示范县创建工作年度评议。 | 市委组织部、市委农办
43 |  | 实施基层党组织“头雁工程”。深入推进党组织领导的乡村治理体系建设。落实“四议两公开”。常态化推进软弱涣散村党组织排查整顿。建立健全基层纪检监察组织与村务监督委员会的沟通协作、有效衔接的机制，实现对村“两委”成员监督监察全覆盖。全面开展农村基层干部乡村振兴主题培训。推广运用乡村治理“清单制”。 | 2022年初 | 2022年底 | 1.进一步深化扩展乡村治理。2.进一步深入推进乡村治理体系建设，实现村民小组“五有”建设100个示范点。 | 1.根据市委、市政府工作部署以及《汕尾市常态化开展扫黑除恶专项斗争成果的实施方案》要求，督促指导各县（市、区）进一步深化扩展乡村治理工作。2.深入推进乡村治理体系建设，落实“四议两公开”，完善小微权力清单，推动村民小组“五有”建设。 | 1.根据市委、市政府工作部署以及《汕尾市常态化开展扫黑除恶专项斗争成果的实施方案》要求，督促指导各县（市、区）进一步深化扩展乡村治理工作。2.深入推进乡村治理体系建设，落实“四议两公开”，完善小微权力清单，推动村民小组“五有”建设。 | 1.根据市委、市政府工作部署以及《汕尾市常态化开展扫黑除恶专项斗争成果的实施方案》要求，督促指导各县（市、区）进一步深化扩展乡村治理工作。2.深入推进乡村治理体系建设，落实“四议两公开”，完善小微权力清单，推动村民小组“五有”建设。 | 1.根据市委、市政府工作部署以及《汕尾市常态化开展扫黑除恶专项斗争成果的实施方案》要求，督促指导各县（市、区）进一步深化扩展乡村治理工作。2.深入推进乡村治理体系建设，落实“四议两公开”，完善小微权力清单，推动村民小组“五有”建设。 | 市委组织部、市纪委监委、市民政局、市农业农村局
44 |  | 推进移风易俗和文明村镇创建。着力整治高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、封建迷信等突出问题。开展“散埋乱葬”问题专项整治行动。开展文明村镇提质行动。推动行政村（社区）星级文明户创建活动覆盖率95%以上，对172个行政村（社区）综合性文化服务中心进行提质增效。 | 2022年 | 2022年 | 推动行政村（社区）星级文明户创建活动覆盖率95%以上，对172个行政村（社区）综合性文化服务中心进行提质增效。 | 1.对行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效情况开展调研，制定工作计划； 2.争取中央、省、市、县各级财政资金支持行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效。 3.推动各县（市、区）广泛组织开展星级文明户创建活动，确保创建活动覆盖率不低于20%。 | 按照文化和旅游厅2021年新制定的《广东省行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效标准指引》完成52个基层综合性文化服务中心提质增效。 2.推动各县（市、区）广泛组织开展星级文明户创建活动，确保创建活动覆盖率不低于50%。 | 1.完成52个基层综合性文化服务中心提质增效。 2.推动各县（市、区）广泛组织开展星级文明户创建活动，确保创建活动覆盖率不低于90%。 | 1.完成68个基层综合性文化中心提质增效 2.推动各县（市、区）广泛组织开展星级文明户创建活动，确保创建活动覆盖率不低于95%。 | 市委宣传部、市文明办、市委农办、市民政局、市文广旅体局、市自然资源局、市林业局
45 |  | 实施传统节日振兴工程。支持农民自发组织开展乡村文化体育活动。办好“中国农民丰收节”。 | 2022年 | 2022年 | 1.在严格落实疫情防控措施的前提下，积极支持农民自发组织开展广场舞、趣味运动会等乡村体育活动。2.皮影戏及海陆丰稀有剧种进行四十场下乡演出。3.办好“中国农民丰收节”。 | 1.制定工作计划，深入挖掘本地特色体育运动项目，积极筹备乡村体育赛事活动。2.安排皮影戏和海陆丰稀有剧种进行20场下乡演出。 | 1.积极支持农民自发组织开展广场舞、趣味运动会等乡村体育活动。 2.安排皮影戏和海陆丰稀有剧种进行20场下乡演出。 | 积极支持各级政府、企事业单位、体育社会组织结合乡村实际，广泛开展体育赛事活动。组织“中国农民丰收节”。 | 开展工作总结，努力推进乡村体育活动常态化、长效化，提高村民身体健康水平，传承汕尾邮箱传统文化。 | 市委宣传部、市文化广电旅游体育局、市农业农村局
46 |  | 开展农村稳定重点领域整治。到2022年底基本实现每个行政村至少有1名以上“法律明白人”。持续开展第三批乡村治理示范村镇创建活动，全面提升乡村治理水平，巩固做好镇街体制改革“后半篇文章”。持续推进农村地区常态化扫黑除恶斗争，开展宗教突出问题整治。统筹推进应急管理与乡村治理资源整合，开展乡村交通、消防、食品药品安全等领域风险隐患排查和专项治理。 | 2022年1月 起各项工作陆续启动 | 2022-12-01 | 1.“法律明白人”培养工作普遍开展，每个行政村至少培养1名“法律明白人”；推动“五治一体”模式更加成熟定型，打造新时代“枫桥经验”汕尾样板。 2.以推广应用市级行政执法“两平台”为抓手，巩固做好镇街体制改革“后半篇文章”，持续规范“一中心四平台”运行机制，促进全面严格规范公正文明执法。 3.全面开展为期1年的乱修乱建宗教活动场所整治工作，遏制民间组织和个人乱修乱建宗教活动场所及大型露天宗教造像不正之风渗透蔓延。 4.确保农村食品安全；守住不发生区域性、系统性药品质量安全事件的底线。 5.进一步深化扩展乡村治理，常态化开展农村地区扫黑除恶工作。6.开展乡村交通基础设施风险隐患排查和专项治理 | 1.转发《省委宣传部、省司法厅、省民政厅、省农业农村厅、省乡村振兴局、省普法办关于印发<广东省村（社区）“法律明白人”培养工作指引（试行）>的通知》至各地各单位，要求落实工作指引，认真贯彻执行。建立人民调解协作配合机制，着力构建“大调解”体系。充分发挥人民调解、司法调解、行政调解三种调解的优势，做到优势互补，建立三种调解方式的衔接和转化机制，提高调解的法律效力和履约率，使人民调解的优势得到充分发挥。通过加大推广应用行政执法“两平台”的力度，完善行政执法标准化体系。梳理上线数据阶段。为确保各执法单位顺利运行，对已经上线“两平台”的执法单位全面梳理组织架构、上线人员权限配置、电子印章关联配置、执法事项动态调整等，确保各执法单位能顺畅运用“两平台”执法。并举办“两平台”培训班，通过案件实例展示和系统操作演示。使执法人员确切掌握“两平台”的实际操作。 2.抓紧完善建章立制工作。根据省委编委《关于完善乡镇街道指挥协调机制促进基层共建共治共享的若干意见》，以及市委政法委、市司法局、市应急管理局、市政务服务数据管理局重新出台的工作指引，督促各县（市、区）抓紧指导镇街对综合治理委员会、综合行政执法委员会、应急管理委员会、公共服务委员会的职责定位、治理结构、社会参与、运作机制、制度建设等方面进一步规范和优化 ;总结提炼经验亮点。重点围绕推进“一中心四平台”体系建设运转，突出四大工作平台在破解基层工作难题、持续提高基层治理体系和治理能力现代化水平等方面取得的实效，总结“一中心四平台”的经验亮点。 3.摸查建档阶段：2月15日至3月31日，重点抓好“宣传动员、自查自纠、全面摸查、登记建档”工作。 4.制定农村食品安全安全专项检查方案，开展春季农村学校及其周边食品安全专项检查；拟定全市药品流通使用环境年度监督检查工作计划并下发各县区局。 5.根据省扫黑办、市扫黑除恶斗争领导小组工作部署持续常态化开展扫黑除恶斗争工作，督促指导市直各相关单位、各县（市、区）进一步推进常态化扫黑除恶斗争工作。 6.组织乡村交通基础设施风险隐患排查工作 | 1.按照培养流程遴选挑选对象，并做好任前培训的相关组织工作。立足于平台建设功能定位之一的“矛盾纠纷化解”，全面推进人民调解入驻公共法律服务实体、综治两大平台，落实好岗位、人员，确保了人民调解服务在两大法治平台有位有岗有人，发挥公共法律服务中心和综治信访维稳中心指挥平台作用，进一步强化了人民调解组织与综治、信访、法律援助机构之间的工作衔接。通过加大推广应用行政执法“两平台”的力度，完善行政执法标准化体系。开展试运行阶段。该阶段内要求每个行政执法主体单位必须全过程使用“两平台”，独立完成行政执法案件线上流转。各单位根据2021年全年行政检查、行政处罚、行政强制的案件数量按5%比例使用“两平台”办案，各级司法局每周通报完成情况。技术人员实时提供技术支持和现场指导。 2.联合市直有关单位，对各地在推进“一中心四平台”体系建设运转中好的经验做法，在全市进行推广。 3.整改处置阶段：4月1日至9月30日，重点做好“协同各方、分类施策、稳妥推进、依法处置”工作。 4.开展农村地区食品安全隐患排查；推进药品安全日常质量监管，开展含特殊药品复方制剂等专项整治。 5.根据省扫黑办、市扫黑除恶斗争领导小组工作部署持续常态化开展扫黑除恶斗争工作，督促指导市直各相关单位、各县（市、区）进一步推进常态化扫黑除恶斗争工作。 6.制定实施方案并开展专项治理 | 1.由县级人民政府司法行政部门牵头，会同民政、农业农村、乡村振兴等部门，对“法律明白人”开展集中培训（轮训），确保每人每年完成不少于8课时的学习辅导;推动“五治一体”基层治理新模式日趋完善。依托民情地图“汕美网格”管理系统，强化基层矛盾风险隐患排查化解能力。该管理系统以镇、村、组三级网格管理模式为基础，建立事件上报、流转处置、结果反馈管理模式，由网格员实现各类事件数据上报，全面掌握要情动态，捕捉基层治理的“弱信号”，有效地发现矛盾隐患并解决在萌芽;通过加大推广应用行政执法“两平台”的力度，完善行政执法标准化体系。全面推行阶段。持续推进各执法单位熟练掌握“两平台”进行行政执法，规范执法人员执法行为。强化科技、装备在行政执法中的应用，加强行政执法硬件保障，改善执法条件，督促各执法单位加强移动执法设备等硬件设施投入，规范化建设和信息化建设相辅相成共同打造一流行政执法能力。 2.加强督查检查。联合市直有关单位，深入镇街，对各地各委员会在乡镇街道党（工）委领导下开展工作、按照工作规程开展议事等日常运作、破解具体问题等情况进行督导。 3.整改处置阶段：4月1日至9月30日，重点做好“协同各方、分类施策、稳妥推进、依法处置”工作。 4.开展秋季农村学校及其周边食品安全专项检查，加强农贸市场及其周边食品安全专项检查；督促各地按年度任务开展药品安全质量安全监管。 5.根据省扫黑办、市扫黑除恶斗争领导小组工作部署持续常态化开展扫黑除恶斗争工作，督促指导市直各相关单位、各县（市、区）进一步推进常态化扫黑除恶斗争工作。 6.开展专项治理 | 1.引导“法律明白人”充分利用“12·4”国家宪法日、宪法宣传周等重要时间节点，积极宣传习近平法治思想、宪法法律知识和党的政策，讲述身边法治故事，组织群众性法治文化活动;坚持树立以人民为中心的发展理念，立足新时代，实现新作为，按照“哪里有矛盾，哪里就有调解组织；哪里发生纠纷，哪里就有调解工作”的要求，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，全面提升“枫桥经验”在人民调解工作中的创新运用，充分发挥人民调解在预防和化解矛盾纠纷体系中的基础性作用，使人民调解工作成为新时代解决矛盾纠纷更加坚实可靠的“第一道防线”，为提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平，打造安全稳定和谐的社会环境;通过加大推广应用行政执法“两平台”的力度，完善行政执法标准化体系。总结分析考核阶段。通过对各单位执法信息的分析，和对案件的监督考评。总结分析各单位存在的问题，逐个击破。将各执法单位运用“两平台”执法数量比例纳入法治政府建设考评。 2.加强督查检查。联合市直有关单位，深入镇街，对各地各委员会在乡镇街道党（工）委领导下开展工作、按照工作规程开展议事等日常运作、破解具体问题等情况进行督导。 3.巩固成果阶段：10月1日至2023年2月14日，重点做好“加大排查、查漏补缺、巩固成效、督查落实”工作。 4.开展国庆期间食品安全隐患排查，对专项检查工作进行总结巩固；持续督促各单位完成年度监管任务。 5.根据省扫黑办、市扫黑除恶斗争领导小组工作部署持续常态化开展扫黑除恶斗争工作，督促指导市直各相关单位、各县（市、区）进一步推进常态化扫黑除恶斗争工作。6.开展专项治理，顺利完成年度实施目标 | 市委组织部、市委编办、市司法局、市委政法委、市民宗局、市政务服务数据管理局、市交通运输局、市农业农村局、市卫生健康局、市应急管理局、市市场监管局、市消防救援支队分别负责