新建广州（新塘）至汕尾铁路

汕尾段“三电”及管线迁改工程

设计施工总承包

招标文件

招标人：汕尾市发展和改革局

招标代理机构：深圳市合创建设工程顾问有限公司

2018年08月

目  录

第一卷	5

第一章  招标公告	6

1. 招标条件	6

2. 项目概况与招标范围	6

3. 投标人资格要求	7

4. 报名资料的提交	7

5. 招标文件的获取	8

6. 投标文件的递交	8

7. 发布公告的媒介	8

8. 联系方式	8

第二章  投标人须知	9

投标人须知前附表	9

1. 总则	14

1.1 项目概况	14

1.2 资金来源和落实情况	14

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	14

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	14

1.5 费用承担	15

1.6 保密	15

1.7 语言文字	15

1.8 计量单位	15

1.9 踏勘现场	15

1.10 投标预备会	15

1.1 偏离	16

2. 招标文件	16

3. 投标文件	17

4. 投标	19

5. 开标	19

6. 评标	20

6.1 评标委员会	20

6.2 评标原则	20

6.3 评标	20

7. 合同授予	20

8. 重新招标	21

9. 纪律和监督	21

10. 需要补充的其他内容	22

附表一：开标记录表	23

附表二：问题澄清通知	24

附表三：问题的澄清	25

附表四：中标通知书	26

附表五：中标结果通知书	27

附表六：确认通知	28

附件1：投标人资格要求	29

第三章  评标办法（综合评估法）	32

评标办法前附表	32

评标办法（综合评估法）正文	36

1. 评标方法	36

2. 评审标准	36

3. 评标程序	36

附表：评审工作表	38

一、形式评审	39

二、资格评审	40

三、响应性评审	41

四、详细评审	42

第四章 合同条款及格式	45

第1 条 工程概况	46

第2 条 工期	47

第3 条 合同价款	47

第4 条 工程质量	47

第5 条 设计文件	48

第6 条 工地机构及代表	48

6.2 乙方驻工地机构名称：	48

第7条 甲方工作	49

第8 条 乙方工作	49

第9 条 进度计划	50

第10 条 延期开工	50

第11 条 暂停施工	51

第12 条 工期延误	51

第13 条 工期提前	52

第14 条 工程质量检查	52

第15 条 隐蔽工程检查和签证	52

第16 条 甲方供应的材料、设备	53

第17 条 乙方采购的材料设备	53

第18 条 合同价款调整及总承包风险费	53

第19 条 工程预付款	55

第20 条 工程款支付	55

第21 条 竣工验收	56

第22 条 竣工决算	56

第23 条 工程分包	56

第24 条 安全施工	57

第25 条 不可抗力	57

第26 条 工程停建或缓建	58

第27 条 违约	58

第28 条 索赔	59

第29 条 争议解决	59

第30 条 合同生效与终止	59

第31 条 补充协议	60

第32 条 合同附件目录	60

第33 条 合同份数	60

第五章  工程量清单	70

5.1 报价汇总表	71

5.2 35kV及以下电力线路迁改工程量清单费用一览表	72

5.3 110kV及以上电力线路迁改工程量清单费用一览表	79

5.4 给水管道迁改工程量清单费用一览表	80

5.5 通信、广播电视线路、油气管道迁改工程量清单费用一览表	81

5.6 路内通信线路迁改工程量清单费用一览表	89

第二卷	90

第六章  图纸	91

第三卷	92

第七章  技术标准和要求	93

一 工程概况	93

二 受影响情况	93

三 迁改方案及原则	93

四 项目组织机构及人员的要求	96

五 质量要求	96

六 安全要求	97

七 工期要求	97

八 主要工程数量	97

第四卷	98

第八章  投标文件格式	99

评标索引表	102

一、投标函及投标函附录	103

二、法定代表人身份证明或授权委托书	105

三、投标保证金	107

四、已标价工程量清单	109

五、施工组织设计	110

六、项目管理机构	111

七、资格审查资料	113

八、其他材料	120

# 第一卷

# 第一章  招标公告

新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段“三电”及管线迁改工程

设计施工总承包招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段“三电”及管线迁改工程已由中国铁路总公司、广东省人民政府以《中国铁路总公司广东省人民政府关于新建广州(新塘)至汕尾铁路可行性研究报告的批复》（铁总计统函〔2017〕265号）批复新建广州（新塘）至汕尾铁路可行性研究报告和中国铁路总公司、广东省人民政府以《中国铁路总公司广东省人民政府关于新建广州至汕尾铁路DK71+016. 34～DK77+418. 21、DK193+210. 35～DK199+108. 43段站前工程初步设计的批复》（铁总鉴函〔2017〕276号）批复初步设计批准建设，项目业主为中国铁路广州局集团有限公司，招标人为汕尾市发展和改革局，建设资金来自中国铁路总公司、广东省人民政府及银行贷款等，招标代理机构为深圳市合创建设工程顾问有限公司。项目已具备招标条件，现对新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段“三电”及管线迁改工程进行公开招标。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：新建广州（新塘）至汕尾铁路自既有广深铁路新塘站引出，向东经广州市所辖增城区，惠州市所辖博罗县、惠城区、仲恺高新区、惠阳区、惠东县和汕尾市所辖深汕合作区、海丰县，至厦深铁路汕尾站，新建线路长206.2公里。全线新设新塘、增城、罗浮山、博罗、惠城南、惠东南、赤石7座车站，并改扩建既有汕尾站。本项目投资估算总额432.1亿元。项目建设总工期4年。

2.2建设内容：所有影响新建广汕铁路汕尾市境内正线、联络线及相关工程建设及运营的“三电”及管线相关工作，包括：电力（含铁路电力）、通信（含铁路通信）、有线广播、电视线路等迁改及有关设施电磁防护（含通信机、线设备）、无线设备的电磁防护改造、石油、天然气管道设施电磁防护及迁改，给排水管道设施迁改；以及上述迁改所引起的相关改造和上述迁改引起的房屋拆迁、征地、借地、青苗赔偿等，为保证土建工期而发生的上述临时过渡迁改工程，以及包括办理因“三电”及管线迁改征地拆迁、环评、水保、规划、施工许可等相关报建手续。

2.3招标范围：新建广州（新塘）至汕尾铁路（汕尾市境内）：1.惠州市与汕尾市分界点至汕尾市（DK199+108.43~DK247+900）；2.汕尾联络线上行联络线SDK0+000=DIK244+159.82～SDK1+539.90==DIK244+159.8和下行联络线XDK0+000=DIK244+159.82～XDK1+688.28=K1468+511.74；3既有汕尾站改扩建工程（ K1466+000～K1468+800）。为满足新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段建设及运营的要求而受影响的电力、通信、给排水、石油、天然气管道等线路和设施的迁改及电磁防护工程设计施工总承包。

2.4工程暂定最高投标限价：17172万元。

2.5 标段划分：本项目工程划分为一个标段。

2.6工程建设地点：惠州市与汕尾市分界点至汕尾市。

2.7计划工期：计划总工期为15个月，计划开工时间为2018年 11月 1 日，计划完工时间为2020年1月31日，需同步配合土建施工单位的节点施工要求。

- 3. 投标人资格要求

3.1 投标人为中华人民共和国境内依法注册的独立法人。

3.2 投标人应具有工程设计综合甲级资质。

3.3投标人近五年（2013年1月1日至投标截止时间）应同时具有以下两项业绩：

①铁路工程“三电”迁改工程实施业绩；②铁路客运专线设计业绩。

3.4投标人在近3年（2015年1月1日至投标截止时间）没有与骗取合同有关的犯罪或违约、违规、违法或重大工程质量问题行为而引起的诉讼和仲裁，不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。

3.5 投标人近3年（2015-2017年度）平均年营业收入不少于3亿元，提供3年财务报表。

3.6项目经理应具有机电或通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格，工程师或以上职称。

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的投标人不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不能同时参与本项目投标。

3.8 本项目不接受联合体投标。

- 4. 报名资料的提交

投标申请人应于2018年   月   日至2018年   月   日，上午9时至11时，下午15时至17时到汕尾市公共资源交易中心（汕尾大道北马思聪艺术中心左翼政务服务中心副楼）进行投标报名，报名人必须是法定代表人或其授权委托人，同时提交下列资料：

（1）法定代表人证明书和授权委托书原件；（2）本人身份证复印件；（3）营业执照副本复印件；（4）投标人资质证书副本复印件；（5）铁路工程“三电”迁改工程实施工程和铁路客运专线设计工程的合同书复印件；（6）机电或通信与广电工程专业一级注册建造师证书和工程师或以上职称证书复印件；（7）投标人近3年（2015-2017年度）平均年营业收入不少于3亿元，提供3年财务报表复印件。以上复印件须加盖公章。报名资料封面应注明“新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段“三电”及管线迁改工程设计施工总承包招标投标申请人报名资料”，并注明投标申请人全称（需加盖公章）、联系人姓名、单位电话、传真号码，一式二份，否则，招标人将拒绝其投标报名申请。投标申请人所提供的报名资料必须完整、真实、有效，同时招标人不接受其他任何证明或替代资料，如被发现有任何虚假、隐瞒、不符合要求者，招标人将取消其投标申请资格。

- 5. 招标文件的获取

5.1招标人按照本公告第3、4条的规定条件对投标申请人提交的“新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段“三电”及管线迁改工程设计施工总承包招标投标申请人报名资料”进行核对，核对结果符合要求的投标申请人可从汕尾市公共资源交易中心处获取招标文件（不设邮购）；

5.2招标文件每套售价500元，售后不退。

- 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的时间为2018 年  月  日9时30分至2018 年  月  日  时  分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2018 年  月  日  时  分，地点：汕尾市公共资源交易中心（汕尾大道北马思聪艺术中心左翼政务服务中心副楼）开标室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

- 7. 发布公告的媒介

本次招标公告在 广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn） 上发布。

- 8. 联系方式

招 标 人：汕尾市发展和改革局       招标代理机构：深圳市合创建设工程顾问有限公司

地    址： 汕尾市城区康平路        地    址： 深圳市福田区彩田南路中深花园A栋1010

邮    编：  516600                 邮    编：       518026

联 系 人：  魏 先生                 联 系 人：       高小姐

电    话：  0660-3365504           电    话：    0755-83048876

年      月     日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：汕尾市发展和改革局 地址：汕尾市城区康平路 联系人：516600 电话：0660-3365504 |  |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司 地址：深圳市福田区彩田南路中深花园A栋1010 邮编：518026 联系人：高小姐 电话：0755-83048876 电子邮件：245527391@qq.com |  |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称 |  | 新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段“三电”及管线迁改工程 |  |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 |  | 惠州市与汕尾市分界点至汕尾市 |  |
| 5 | 1.2.1 | 资金来源 |  | 建设资金来自中国铁路总公司、广东省人民政府及银行贷款 |  |
| 6 | 1.2.2 | 出资比例 |  | 项目资本金 50 %，银行贷款 50 % |  |
| 7 | 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 8 | 1.3.1 | 招标范围 |  | 见第一章招标公告第2.3条 |  |
| 9 | 1.3.2 | 计划工期 |  | 迁改工作计划工期 15 个月，计划开工时间为2018年11月1日，计划完工时间为2020年 1月31日，需同步配合土建施工单位的节点施工要求。 |  |
| 10 | 1.3.3 | 质量要求 |  | 确保全部迁改达到国家和广东省现行的质量验收标准及产权单位的使用和质量要求。满足全线创优规划要求。详见第七章 技术标准和要求规定 |  |
| 11 | 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：见附表1-1 财务要求：见附表1-2 业绩要求：见附表1-3 信誉要求：见附表1-4 项目经理和总工程师资格：见附表2-5 其他要求：（1）主要人员要求；（2）分包要求；（3）设备要求；……见附表1-6 |  |
| 12 | 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |  |
| 13 | 1.4.3 | 是否存在第二章“申请人须知”第1.4.3项明示的任一情形 |  | 不存在 |  |
| 14 | 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 □组织 ，集合时间： 年 月 日 时 分 踏勘集合地点： 联系人： 电话： |  |
| 15 | 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |  |
| 16 | 1.10.2 | 投标人提出问题截止时间 |  | / |  |
| 17 | 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | / |  |
| 18 | 1.12 | 偏离 |  | 不允许 □允许 |  |
| 20 | 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |  |
| 21 | 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件截止时间 |  | 2018年 月 日12时00分，并将可编辑的word文件与盖章扫描版一起发至邮箱：245527391@qq.com |  |
| 22 | 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 见第一章招标公告 |  |
| 23 | 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 24小时内 |  |
| 24 | 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 24小时内 |  |
| 25 | 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | / |  |
| 26 | 3.2.3 | 用地补偿（含场地清理）和青苗补偿费用 |  | 用地补偿（含场地清理）和青苗补偿费用为150万元暂列金，包含在投标总价中，按地方政府和相关文件规定据实清算。 |  |
| 27 | 3.2.4 | 设计费用 |  | 包含在本次报价，按发包方审核批准的费用据实结算。 |  |
| 28 | 3.3 | 投标有效期 |  | 90天 |  |
| 29 | 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金形式：银行转账或银行保函 投标保证金金额： 60万元/标段 ，具体要求： （1）以银行转账形式递交投标保证金： 开户名称：深圳市合创建设工程顾问有限公司 开户银行：招商银行深圳皇岗支行 账 号：815284984310001 如果以银行转账形式递交投标保证金，应保证在投标截止时间前一个工作日到达上述账号处，并在银行转账单据处注明“[标段号]投标保证金”。投标保证金应当从其基本账户转出，并将投标保证金汇款声明函复印件和《开户许可证》复印件应装订入投标文件中。 （2）以银行保函递交投标保证金： 投标保函原件（不装订）应与投标文件正本封装在同一密封包装内。投标保函复印件应装订入投标文件中 |  |
| 30 | 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 2015 年度~ 2017 年度（近 3 年） |  |
| 31 | 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2013年1月1日至投标截止时间 |  |
| 32 | 3.5.5 | 近年完成的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 2015年1月1日至投标截止时间 |  |
| 33 | 3.6 | 是否允许投备选投标方案 |  | 不允许 □允许 |  |
| 34 | 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 按招标文件要求签字、盖章，除此之外不要求逐页签字、盖章。 |  |
| 35 | 3.7.4 | 投标文件副本份数 |  | 4 份，另加一份电子文件（U盘）。 |  |
| 36 | 3.7.5 | 装订要求 |  | 正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页方式。 |  |
| 37 | 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人的地址： 汕尾市城区康平路 招标人全称：汕尾市发展和改革局 （招标项目名称） 标段投标文件在投标截止时间 年 月 日 时 分前不得开启 投标文件的正本、副本、电子文件应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。在投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子文件”字样。 |  |
| 38 | 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 详见第一章招标公告 |  |
| 39 | 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 □是，退还安排： |  |
| 40 | 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |  |
| 41 | 5.2 | 开标程序 |  | （4）密封情况检查：由投标人代表检查投标文件密封情况 （5）开标顺序：递交投标文件的先后顺序 |  |
| 42 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5人，其中招标人代表 1人，专家 4 人； 评标专家确定方式：铁路行业专家库中随机抽取 |  |
| 43 | 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数： 3 |  |
| 44 | 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保按以下形式和金额提供： 以银行保函形式提供，担保额度为合同总价的5% |  |
| 45 | 10 | 需要补充的其他内容 | 利益冲突 | （1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的投标人不得参加投标。 （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段或未划分标段的同一招标项目投标。 |  |
|  |  |  | 评标办法 | 综合评估法 □经评审的最低投标价法 |  |
|  |  |  | 最高投标限价 |  | 人民币17172万元 |
|  |  |  | 安全目标 |  | （1）杜绝责任重大及以上事故； （2） 杜绝责任急（恶）性中毒事故； （3）杜绝责任设备事故、责任火灾和爆炸事故； （4） 杜绝责任职工伤亡及重大伤亡事故； （5）杜绝责任施工重大、大事故； （6）杜绝责任交通大事故。 详见第七章技术标准和要求规定 |

投标人须知正文

# 1. 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

# 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

# 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

# 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

# 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

# 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

# 1.1 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

# 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

# 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

# 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

# 6. 评标

# 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

# 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 8. 重新招标

#### 8.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3人；

（2）通过资格审查的投标人不足3人；

（3）经评议有效投标的投标人少于3人。

# 9. 纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附表一：开标记录表

| （项目名称） / 标段开标记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人 | 密封情况 |  | 投标保证金 | 投标报价（元） |  |  | 备注 | 签名 |
| 招标人在招标文件载明的最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人代表： 记录人： 监标人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：_________________

_______________（投标人名称）：

_______________（项目名称）_______/_______标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于__________年________月_______日_______时前递交至___________（详细地址）或传真至___________（传真号码）。采用传真方式的，应在___________年__________月_________日_________时前将原件递交至_____________（详细地址）。

评标委员会主任：_____________（签字）

_________年______月______日

- 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：____________________

____________________（项目名称）_______/________标段施工总价承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：______________）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：____________________（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：____________________（签字）

___________年_______月_______日

- 附表四：中标通知书

中 标 通 知 书

（中标人名称）：

你方于        （投标日期）所递交的          （项目名称）    /     标段施工总价承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                 元。

工期：       月。

工程质量：符合              标准。

项目经理：              （姓名）。

总工程师：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到               （指定地点）与我方签订施工总价承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：　　  　　　　（盖单位章）

法定代表人：　  　　　　　（签字）

年      月      日

- 附表五：中标结果通知书

中 标 结 果 通 知 书

（未中标人名称）：

我方已接受　　　（中标人名称）于        （投标日期）所递交的        （项目名称）    /    标段施工总价承包投标文件，确定　  　　  （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：　　  　　　　（盖单位章）

法定代表人：　  　　　　　（签字）

年      月      日

- 附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已于      年     月     日收到你方     年     月   日发出的               （项目名称）   / 标段施工招标关于               的通知。

特此确认。

投标人：　　　  　　　　（盖单位章）

年      月      日

- 附件1：投标人资格要求

- 表1-1 资格审查资质条件

标段：

| 序号 | 资质条件 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人应具有工程设计综合甲级资质。 |

- 表1-2 资格审查财务要求

标段：

| 序号 | 财务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人近3年（2015-2017年度）平均年营业收入不少于3亿元。 |

表1-3 资格审查业绩要求

标段：

| 序号 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人近五年（2013年1月1日至投标截止时间）应同时具有以下两项业绩： ①近年完成和正在实施的铁路工程“三电”迁改工程实施业绩。 ②近年完成和正在实施的铁路客运专线设计业绩。 |

注:应提供合同协议书扫描件或复印件，

- 表1-4 资格审查信誉要求

标段：

| 项目 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 诉讼及仲裁 | 投标人在2015年1月1日至投标截止时间没有与骗取合同有关的犯罪或违约、违规、违法行为或重大工程质量问题而引起的诉讼和仲裁。 |
| 履约情况 | 投标人在2015年1月1日至投标截止时间中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。 |
| 行贿犯罪情况 | 投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2016年1月至递交资格审查文件前不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 |

注：1.资格预审申请人提供虚假材料，在递交投标文件之前被查实的，可以取消其投标资格。

- 表1-5 资格审查项目经理和总工程师资格

标段：

| 人员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 应具有机电或通信与广电工程专业壹级注册建造师执业资格，工程师或以上职称。 |
| 总工程师 | 具有高级工程师职称，从事类似项目管理工作至少8年，主管项目技术工作5年以上。 |

- 表2-6 资格审查其他要求

标段：GSSD-3标

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要人员 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
|  | 项目副经理 | 1 | 具有工程师及以上职称、8年以上类似项目管理工作经验 |
|  | 质量管理负责人 | 1 | 具有高级工程师，至少8年以上类似项目相关工作经验。 |
|  | 安全管理负责人 | 1 | 具有工程师，至少8年以上类似项目相关工作经验。 |
|  | 通信专业技术负责人 | 1 | 具有工程师及以上职称、5年以上类似项目相关工作经验。 |
|  | 电力专业技术负责人 | 1 | 具有工程师及以上职称、5年以上类似项目相关工作经验。 |
|  | 通信专业工程师 | 1 | 具有工程师及以上职称、5年以上或类似项目相关工作经验 |
|  | 电力专业工程师 | 1 | 具有工程师及以上职称、5年以上类似项目相关工作经验 |
|  | 给排水专业工程师 | 1 | 具有工程师及以上职称、5年以上类似项目相关工作经验 |
| 其他 | - 投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人； - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的投标人不得参加投标； - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不能同时参与本项目投标； - 本项目不接受联合体投标。 |  |  |

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和单位公章 |  |
|  |  | 投标文件组成及格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.1款和第八章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 联合体投标人 （本次招标不适用） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 投标文件 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4项的要求，且投标文件唯一（招标文件要求有备选方案的除外） |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（招标文件要求有备选方案的除外） |  |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，营业范围满足要求 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理和总工程师 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | 利益冲突 | 符合第二章“投标人须知”第10条规定 |  |
|  |  | 本章第3.1.2项规定的任一情形 | 不存在 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标人承诺 | 符合第三章“投标文件格式”10-2投标人承诺要求 |  |
|  |  | 工期目标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 质量目标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“投标人须知”第10条规定 |  |
|  |  | 投标报价 | 不高于最高投标限价.若报价明显偏低能按照评标委员会澄清要求合理说明理由并提供相应证明材料。 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 合同条款确认 | 承诺完全确认招标文件载明的合同条款 |  |
|  |  | 其他 | 没有与招标文件中有关“应（当）”、“必须”、“不得”、“禁止”等强制性和禁止性用语表示的其他实质性内容相矛盾的 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 | 施工组织设计A：50分 项目管理机构B：2分 投标报价 C：30分 其他评分因素D：18分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算 | Z＝（D1+D2+…+Di+…+Dn-Dmax-Dmin）/（n-2） 其中： Di—第i个投标人的有效报价； Dmax—有效报价最高的投标人报价； Dmin—有效报价最低的投标人报价； n—本标段有效报价投标人总数。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价偏差率 | 偏差率＝（Di－Z）/Z×100% Di—第i个投标人的有效报价； Z—评标基准价。 |  |
| 条款号 |  | 评审（评分）因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计（含设计）评审标准 （50，专家评分结果保留1位小数） | 35kV及以下电力、通信、给排水管道和铁路通信、信号及电气化迁改工程设计及施工实施方案、方法和技术措施 | 设计及施工的组织方案内容齐全，合理可行，对本工程的重点、难点有充分的认识并提出合理可行的解决方案 | 12 |
|  |  | 110kV及以上电力迁改工程组织方案实施方案、方法和技术措施 | 管理方案内容齐全，目标明确，可行性较强。对高压迁改工程的重点、难点有充分的认识，并提出合理可行的解决方案 | 14 |
|  |  | 与产权单位协调配合措施 | 与产权单位协调配合措施详细可行，针对性强 | 9 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 质量目标满足要求，质量保证体系健全，质量保证措施具体可行 | 3 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 安全保障措施具体、针对性好、有安全目标、完善的安全管理组织机构、安全保证体系、安全事故抢险应急预案， | 3 |
|  |  | 劳、材、机计划 | 劳动组织及劳动力配置计划合理，机械、试验设备仪器配置及调配计划合理 | 3 |
|  |  | 文明施工与环境保护措施 | 有健全的环境保护、文明施工保证措施，措施明确、具体、可行、针对性强 | 3 |
|  |  | 工期计划及保证措施 | 工期进度安排合理，有横道图，关键线路安排合理，针对本工程特点（如工期紧，存在交叉施工）提出合理可行的措施，与其他专业施工单位的配合措施。 | 3 |
| 2.2.4（2） | 项目管理机构评审标准 （2，专家评分结果保留1位小数） | 项目管理机构设置 | 项目管理机构设置、人员配备、部门职责划分、管理制度合理可行 | 2 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 （30） | 投标报价偏差率（例） （根据偏差率在相应分数段按内插法计算报价得分，结果保留2位小数，第3位小数四舍五入） | … |  |
|  |  |  | +2% | 9 |
|  |  |  | +1% | 17 |
|  |  |  | 0% | 25 |
|  |  |  | -1% | 20 |
|  |  |  | -2% | 15 |
|  |  |  | … |  |
|  |  | （1）投标报价等于评标基准价得25分，投标报价每低于评标基准价1%扣5分，每高于评标基准价1%扣8分（均扣至该项得分扣完为止），分值按内插法计算。 （2）总承包风险费得分：本次招标工程总承包风险费由投标人自行确定。费率大于或等于1%时,得5分；小于1%时，每少0.2%扣1分，采用插值法计算，本项最低得分为0分。 |  |  |
| 2.2.4（4） | 其他评分因素 (18) | 2013年 1月1日至投标截止时间投标人具有： （1）近年完成和正在实施的铁路工程“三电”迁改工程实施业绩， 每项业绩得3分，最高得9分。 （2）近年完成和正在实施的铁路客运专线设计业绩，每项业绩得3分，最高得9分。 业绩证明材料应提供合同协议复印件，以合同签订时间为准。 |  |  |
| 3.4.1 | 评标结果 | 评标委员会根据汇总得分结果推荐中标候选人。 |  |  |
| 评审工作用表 |  |  | 见附表：评审工作表表3-1～表3-6 |  |

评标办法（综合评估法）正文

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的标准进行打分，并对得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合得分相等的，投标报价低的排名在前。

# 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

# 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附表：评审工作表

评审工作表包括下列表格（由评标委员会成员填写）：

一、形式评审

表3-1  形式评审表

二、资格评审

表3-2  资格评审表

三、响应性评审

表3-3  响应性评审表

四、详细评审

表3-4  综合评分表

表3-5  投标报价评分表

表3-6  评分汇总表

- 一、形式评审

表3-1  形式评审表

标段：

| 评审因素 | 评审标准 | 投标人是否满足要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |
| 投标文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和单位公章 |  |  |  |
| 投标文件组成及格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.1款和第八章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |
| 联合体投标人 （本次招标不适用） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |  |  |
| 投标文件 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4项的要求，且投标文件唯一（招标文件要求有备选方案的除外） |  |  |  |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价（招标文件要求有备选方案的除外） |  |  |  |
| 审查意见 |  |  |  |  |

评审专家：                                                       日期：

- 二、资格评审

表3-2  资格评审表

标段：

| 评审因素 | 评审标准 | 投标人是否满足要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，营业范围满足要求 |  |  |  |
| 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
| 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
| 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
| 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
| 项目经理和总工程师 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
| 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
| 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |  |  |
| 利益冲突 | 符合第二章“投标人须知”第10条规定 |  |  |  |
| 本章第3.1.2项规定的任一情形 | 不存在 |  |  |  |
| 审查意见 |  |  |  |  |

评审专家：                                                       日期：

- 三、响应性评审

表3-3  响应性评审表

标段：

| 评审因素 | 评审标准 | 投标人是否 满足要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |
| 投标人承诺 | 符合第三章“投标文件格式”10-2投标人承诺要求 |  |  |  |
| 工期目标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |
| 质量目标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |
| 安全目标 | 符合第二章“投标人须知”第10条规定 |  |  |  |
| 投标报价 | 不高于最高投标限价.若报价明显偏低能按照评标委员会澄清要求合理说明理由并提供相应证明材料。 |  |  |  |
| 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |
| 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |  |  |  |
| 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |  |  |  |
| 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |  |  |
| 合同条款确认 | 承诺完全确认招标文件载明的合同条款 |  |  |  |
| 其他 | 没有与招标文件中有关“应（当）”、“必须”、“不得”、“禁止”等强制性和禁止性用语表示的其他实质性内容相矛盾的 |  |  |  |
| 审查意见 |  |  |  |  |

评审专家：                                                       日期：

- 四、详细评审

表3-4 综合评分表

标段：

| 评审因素 |  | 评分标准 | 投标人得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计 | 35kV及以下电力、通信（含铁路通信）、给排水管道和电气化迁改工程实施方案、方法和技术措施 | 12 |  |  |  |
|  | 110kV及以上电力迁改工程组织方案实施方案、方法和技术措施 | 14 |  |  |  |
|  | 与产权单位协调配合措施 | 9 |  |  |  |
|  | 质量管理体系与措施 | 3 |  |  |  |
|  | 安全管理体系与措施 | 3 |  |  |  |
|  | 劳、材、机计划 | 3 |  |  |  |
|  | 文明施工与环境保护措施 | 3 |  |  |  |
|  | 工期计划及保证措施 | 3 |  |  |  |
| 施工组织设计得分小计： |  | 50 |  |  |  |
| 项目管理机构 | 项目管理机构设置 | 2 |  |  |  |
| 其他评分因素 | 业绩 | 18 |  |  |  |

评审专家：                                                   日期：

表3-5  投标报价评分表

标段：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 校核与修正后的报价 | 评标 基准价 | 偏差率（％） | 投标报价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评审专家：                                                          日期：

表3-6 评分汇总表

标段：

| 序号 | 投标人 | 施工组织设计得分 （A） | 项目管理机构得分（B） | 投标报价得分 （C） | 其他评分因素（D） | 最终得分 | 最终得分由高到低排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评审专家：                                                 日期：

备注：1. 施工组织设计、项目管理机构和投标报价、其他评分因素得分为各评委专家打分结果的平均值，结果保留2位小数。

2. 最终得分结果保留2位小数。

# 第四章 合同条款及格式

新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段“三电”

及管线迁改工程

合同协议条款

合同名称：

合 同 号：

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

资质等级及证书号：

本工程由发包方经招标选定                        为中标单位，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、行业相关法律、法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1 条 工程概况

1.1 建设项目和工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 承包范围：

1.4 工程内容：

1.5 承包方式：

1.5.1本工程采用工程设计施工总承包方式。

1.5.2本合同《工程量清单》中所列综合报价均为承包工程的综合费用，包含实施完成本项目全部工程，以及修复任何缺陷（含保修期）所需的全部费用。符合合同条款规定的全部费用应已被计入所列各项目中。除非合同另有约定，合同价款均已包含了设计施工、调试、移交等所需人工费、材料费、施工机械使用费、填料费、用地补偿费、青苗补偿费、措施费、间接费、管理费、税金、利润、一般风险费用和所有相关保险费用。

1.5.3本合同《工程量清单》中的迁改项目最终结算费用按经广州铁路（集团）公司广州工程建设指挥部委托的第三方审价公司审价后报经中国铁路总公司批后进行调整，具体调整原则按照本合同18.1条执行；超出原合同部分，重新签订补充合同。

1.6新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段工程项目业主单位为广州铁路（集团）公司广州工程建设指挥部。

第2 条 工期

协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定节假日在内的总日历天数。

开工日期：      年  月  日。

竣工日期：      年  月  日。

第3 条 合同价款

本工程的合同价款暂定为       万元。

费用清单见附表《5.1报价汇总表》、《5.2  35kV及以下电力线路迁改工程量清单费用一览表》、《5.3  110kV及以上电力线路迁改工程量清单费用一览表》、《5.4给水管道迁改工程量清单费用一览表》、《5.5通信、广播电视线路、油气管道迁改工程量清单费用一览表》、《5.6路内通信线路迁改工程量清单费用一览表》

第4 条 工程质量

4.1 乙方必须执行国家法律、条例、细则，按照国家和广东省现行的技术标准、规范和设计文件进行完成项目管理及迁改工程，杜绝工程质量特别重大、重大、较大事故。项目在国家验收后一年内，如因本合同三电迁改工程出现质量问题，由乙方进行整改；造成损失的，则由乙方承担相应赔偿责任。

4.2 乙方负责实施的迁改工程必须全部达到国家、原铁道部或广东省、相关行业现行的工程质量验收标准。迁改工程不仅应满足建设期主体工程施工需要，同时应满足项目建成启用后运营安全要求。工程一次验收合格率达到100%。

4.3 质量缺陷及相应的经济责任

凡不符合国家或广东省的有关技术标准、设计文件及本合同对工程质量要求的行为均视为质量缺陷。乙方负责质量缺陷的修复工作，并达到工程质量验收标准，其费用由相应责任方承担。

4.3.1 乙方未按国家、原铁道部（中国铁路总公司）或广东省的有关技术标准、设计文件及合同规定的要求施工，造成质量缺陷，由乙方承担完全责任。

4.3.2由相关第三方造成的质量缺陷,乙方承担全部经济责任。

4.3.3 因材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由乙方承担经济责任。

4.3.4 因使用单位使用不当造成的工程质量缺陷,由使用单位自行负责。

4.4 因乙方原因,出现质量缺陷时,除承担本协议条款第4.3 规定的经济责任外,还要由甲方对乙方进行相应处罚。

4.5 本工程实行质量保证金制度，具体按甲方制定的相关管理办法执行。

第5 条 设计文件

5.1 甲方须在开工前，及时向乙方提供3套技术资料。

5.2 迁改方案需经产权单位和甲方同意，设计文件经甲方审核同意后,乙方才能施工；35kV及以上高压电力线路、大型输油（气）管道、给排水管道、铁路通信等迁改项目的迁改方案及设计文件需经产权单位、甲方、本项目业主单位审核同意后，乙方才能施工。

第6 条 工地机构及代表

6.1 甲方驻工地机构名称： /

甲方代表姓名：

- 6.2 乙方驻工地机构名称：

乙方项目经理姓名：

项目经理资质证书编号：

甲方任命驻施工现场代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己的部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种代表，委派和撤回均应提前5 天通知乙方。甲方驻工地代表和乙方项目经理需易人时，经双方协商后，应在新任到达岗位后3 天内通知对方，后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。

乙方应在项目现场组建项目管理机构。

6.3监理单位

1.本标段的监理工作由新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段工程对应铁路里程范围内的监理单位负责监理。

2.对迁改项目所属行业要求专项监理的，由乙方报请甲方批准后实施。

第7条 甲方工作

7.1 按合同约定及时提供所需建设资金。

7.2 派驻工地代表，履行甲方职责，协调各方工作。

7.3 按本合同约定，提供迁改相关基础性资料，并向乙方进行技术交底。

7.4 审查乙方报送的设计文件和实施性施工组织设计方案，并督促实施。

7.5 申请项目开工报告，审批单位工程开工报告。

7.6 按权限审批变更设计。

7.7 按本合同约定办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。

7.8 按有关规定参加竣工验收交接工作，协助办理组固和移交工作。

7.9 协调乙方按时参加本项目业主单位组织的相关协调会议，遵守本项目业主单位的有关工程现场管理的管理制度。

7.10 协调乙方按照本项目业主单位要求做好项目迁改资料组卷，配合做好审计、第三方审价等工作

第8 条 乙方工作

8.1 负责电力、通信（含铁路通信）、广播电视、给排水管道和电气化等迁改项目的勘察设计、施工、调试及移交等所有与迁改工程有关的工作。其中，用地补偿（含场地清理）和青苗补偿工作由乙方负责，用地补偿（含场地清理）和青苗补偿费用包含在合同总价中。

8.2 按投标承诺，如期配足工程所需施工劳力和机具设备。项目经理、技术负责人等重要岗位易人，必须事先向甲方报告，经批准后方可实施。

8.3 按期向甲方报送设计、施工计划，用款计划，工程统计报表，质量安全事故报表。

8.4 按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。

8.5 电力迁改原线路的所有设施，如铁塔、塔基、线杆和电线等均由乙方负责拆除。

8.6 严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

8.7 坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

8.8 按规定组织（或参加）竣工验收工作，提交（或督促提交）竣工文件，与产权单位办理组固和移交手续，并将相关资料报甲方备案，提交工程技术和工程经济总结。

8.9 及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

8.10 对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。

8.11按甲方要求，及时参加本项目业主单位组织的相关协调会议，遵守本项目业主单位的有关工程现场管理的管理制度。

8.12按甲方要求，按照本项目业主单位要求做好项目迁改资料组卷，配合做好审计、第三方审价等工作。

第9 条 进度计划

9.1 乙方根据甲方提供的建设进度计划以及工作内容，编制迁改项目的实施进度计划，以书面形式报甲方。

乙方在接到甲方下达的投资计划15天内，以书面形式向甲方提报设计、施工进度计划，并于每一个月下旬前，提报下一个月工程进度计划。

9.2 甲方代表应在收到乙方施工进度、项目管理实施进度计划10 天内，以书面形式予以批准或提出修改意见通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此施工。

9.3 经甲方同意的设计、施工（实施）进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。

9.4 由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。

第10 条 延期开工

10.1 乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前10天，书面向甲方代表提出延期开工理由和要求的报告。

10.2 甲方应在接到乙方报告后7天内答复。如甲方在7天内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。

10.3 甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。

10.4 由于甲方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前5天，以书面形式通知乙方推迟开工日期，可顺延工期。

第11 条 暂停施工

11.1 在确有必要时，甲方可书面要求乙方暂停施工，并在7天内提出处理意见。

11.2 乙方按甲方要求停止施工时，要妥善保护已完工程。

11.3 乙方在接到甲方代表书面复工通知后，要立即复工。

11.4 停工责任在甲方，可顺延工期；停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用。

第12 条 工期延误

12.1 工期延误原因及责任

12.1.1 不可抗力属非甲、乙方责任。

不可抗力是指因突发战争、军事征地、动乱、罢工、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等对工程造成损害的自然灾害。

12.1.2 发生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。

重大工程质量事故是指依据《铁路建设工程质量事故调查处理规定》(铁建设[2009]171 号)划分的四个等级的重大工程质量事故。

12.1.3 主要材料、设备推迟到货，属乙方责任。

12.1.4 建设资金不到位，属甲方及项目业主责任。

12.1.5 甲方计划调整，属甲方责任。

12.1.6 其它原因，依其性质确定责任方。

12.2 工期延误后果及处理

12.2.1 甲方原因造成工期延误，乙方在情况发生后5 天内，就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后5 天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视为延期要求已被确认，工期相应顺延，乙方在接到甲方代表书面复工通知，应当立即复工。

12.2.2 乙方原因造成工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

12.2.3 本合同规定的工期，除因国家计划的重大调整，设计有重大变更，并经国家和广东省批准项目总工期可以顺延调整外，无论何种原因引起的对局部工期的影响，乙方均应在确保工期和工程衔接的前提下，进行调整安排，不得拖延。

第13 条 工期提前

如提前工期，需经双方协商一致并签订提前竣工协议。乙方按协议修改进度计划，报甲方。甲方应在5 天内给予批复，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容：

13.1 提前的时间要求；

13.2 乙方采取的赶工措施；

13.3 甲方为赶工提供的条件。

第14 条 工程质量检查

14.1 乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。

14.1.1 质量保证体系是指乙方为了实现合同对工程质量的要求，建立的质量管理组织机构、制度和措施等。

14.1.2 工程质量：在国家和广东省现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件，以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。

14.2 乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验。对不合格的工程按要求返工或修改，承担返工或修改的费用。

14.3 甲方原因造成工程返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。

14.4 乙方必须认真履行甲方制订的相关管理办法的各项规定。

第15 条 隐蔽工程检查和签证

15.1 在通知监理工程师对隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检。

15.1.1 隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的，竣工后无法观察检查的，需被复、掩盖的分部、分项工程。

15.2 乙方自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前48小时，通知监理工程师到现场进行检查，监理工程师在检查证上签字后，方可继续施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，监理工程师不予签证，待乙方改正后重新检查签证。

15.3 如监理工程师接到通知后，在规定时间内不能到现场检查时，应委托乙方检查人员负责检查合格、签证并注明原因，即可继续施工。监理工程师事后应补签检查证。如甲方有疑问，确需再行检查的隐蔽工程，可以提出重新检查，当复验结果合格，其检查返工费用由甲方负责。否则，其费用由乙方负责。

监理工程师在接到隐蔽工程检查通知后，既不按时到现场，又未委托者，对危及安全的工点，乙方有权视现场情况予以隐蔽，其后果由监理单位承担。

15.4 乙方未按规定通知监理工程师现场进行检查的项目，均需重做检查，乙方承担全部经济、技术责任。

15.5 与设计资料差异较大的隐蔽工程，乙方在通知监理工程师的同时，还应通知设计单位参加检查、签证。

15.6 乙方应接受监理工程师、甲方代表的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

第16 条 甲方供应的材料、设备

本工程所需材料、设备全部由乙方组织供应。

第17 条 乙方采购的材料设备

17.1 乙方自行采购的物资、设备要满足设计和规范的要求，必须具备产品合格证，并按规定做好检验、试验、验收、保管工作，与此相关的费用均由乙方承担。

17.2 监理单位应对工程所使用的各种材料、设备进行监督、检查。

第18 条 合同价款调整及总承包风险费

18.1合同价款调整

18.1.1  本合同价款为暂定费用，本合同价款对应投标限价的下浮率为  %。本合同最终结算价款以中国铁路总公司审批确定的甲方与本项目业主单位上报的“三电”、管线迁改总测算费用中的“三电”、管线迁改工程费用为基准，结合乙方报价与投标限价的下浮比例进行计算。若最终结算的合同价款超出了本合同暂定合同价款，则超出合同价款的部份按下浮率  %进行计算，并签订补充合同。

18.1.2 国防光（电）缆、10KV以上高压线路、高压燃油（气）管道、直径200以上的给排水主干管路等设备及其相关设施迁改，按产权单位确认的方案和竣工图编列迁改工程结算，经第三方审价，按上级部门审定费用进行清算。

18.1.3  10KV及以下(包括380V、220V)电力线路、通信（含铁路通信）、广播电视、直径200以下的给排水管道和电气化等线路和设施迁改，由项目业主单位、设计单位、施工单位、监理单位、地方政府五方进行现场调查并确认，并按照现场实际数量、中国铁路总公司批复清理概算总价（扣减地方政府工作经费等费用后，如无批复清理概算单价则由设计单位提供分析单价）计算迁改费用。

18.1.4 用地补偿（含场地清理）和青苗补偿工作及费用由乙方负责，补偿费用按暂列金50万元包含在合同总价中，按甲方审批的费用据实结算。

18.2出现以下情况时，调整迁改工程项目合同总价，但不调整总承包风险费：

（1）发包方对主体工程的建设方案、建设标准、建设规模的调整以及非承包方原因引起的迁改数量的增减；

（2）除合同约定外，因国家有关政策法规变化允许的调整费用；

18.3 因以上18.2 款情况引起费用变化按以下原则计算：

（1）已标价工程量清单中有适用子目的，采用该子目的单价。

（2）已标价工程量清单中无适用子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，经监理工程师审核并经发包人核准后执行。

（3）已标价工程量清单中无适用子目的，由乙方按原投标编制原则编制预算，按规定程序申报，经监理工程师审核，第三方造价审核单位审核确定，报甲方批准后执行。

18.4 总承包风险费是指由甲方支付风险费用计列的金额，费用包干，不调整。风险费用包括但不限于以下内容：

18.4.1  10KV及以下(包括380V、220V)电力线路、通信（含铁路通信）、信息等设施迁改项目综合单价费用。

18.4.2 在工程建设过程中，非不可抗力造成的自然灾害损失及其采取的预防措施费用；

18.4.3 因甲方原因引起的延期开工、暂停施工、工期延误、工期提前等造成的损失和增加的措施费。

18.4.4 属于总承包风险包干范围内的项目，由乙方按照合同和甲方公布的管理办法编制预算，经监理及甲方按规定程序审批后，根据完成进度，按比例支付，超过总承包风险费用时，不予计量与支付。

18.5本项目110kV及以上电力工程的勘察设计费按《工程勘察设计收费》（2002年）计列，工程完工后按中国铁路总公司批复的清理概算调整。

第19 条 工程预付款

19.1 甲、乙双方签订合同15天内，甲方按年度投资计划的10%支付给乙方年度预付款。预付款的支付应专款专用。一旦发包人发现预付款被挪作他用，甲方有权立即采取适当的措施来保证其专款专用，并有权拒绝进一步发放款项，直至其将挪用款项收回用于工程。

19.2 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：工程款拨付至合同价款的60%（含预付款）时开始抵扣预付款，分两次等额抵扣完毕，每次预计拨付的工程进度款不足以抵扣时，剩余额度在下次拨款时扣回。

第20 条 计量与支付

20.1 迁改项目工程款按以下方式支付： 按实际工程进度进行验工计价，具体验工计价根据甲方制定的验工计价管理办法执行。甲方根据迁改资金到位情况，以批复验工计价的90%进行支付，经第三方审价后支付至97%。

20.2 预留迁改工程质保金，金额为竣工结算总额的3%，全部迁改工程移交给产权单位之日起一年后由甲方无息支付给乙方。

20.3 总承包风险费根据完成进度，按比例支付

20.4 合同外新增工程量的费用及设计、征地拆迁费用的支付，需经第三方审价核定和甲方审核后上报，经上级有关部门审批后，甲方根据迁改资金到位情况，以批复验工计价的90%进行支付， 经第三方审价后支付至97%。

第21 条 竣工验收

21.1 本工程的竣工验收按国家、原铁道部、广东省及相关行业竣工验收办法执行。

21.2 竣工验收交接依据：

21.2.1 批准的设计文件(包括经批准的变更设计文件)；

21.2.2 国家、原铁道部、广东省批准的有关本工程建设的文件；

21.2.3 设计时采用的规程、规范(维修规范不作为验收依据)；

21.2.4 国家、原铁道部、广东省及相关行业工程质量评定验收标准。

21.3 竣工验收中乙方的工作：

21.3.1 本工程已按设计配套完成，并具备运营条件，在提出验收报告前，乙方应按设计文件及验标进行全面自检。

21.3.2 自检合格后，提出申请竣工验收报告，说明本工程完成情况、验收准备情况，以及申请办理竣工验收的具体日期等报甲方。

21.3.3 本工程正式验收10天前，乙方应编制好全部竣工文件。竣工文件中应包含迁改的线路、设备的产权单位签署的竣工验收报告和有关确认性文件。竣工文件的编制和提交的份数必须满足国家、原铁道部、广东省及相关行业竣工文件编制移交办法的规定，承诺竣工文件与工程交验同步完成。

21.3.4 按验收委员会的安排参加竣工验收工作。

第22 条 竣工决算

竣工决算由甲方统一组织并负责编制。乙方应按要求认真、及时向甲方提供财产交接资料。

第23 条 工程分包

23.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人。

23.2在合同执行过程中因行业特殊管理要求，需要分包的，应当取得发包人的书面同意，承包人应当与分包人签署书面形式的分包合同，并送发包人备案。

23.2 乙方与分包单位签订分包合同，要明确双方职责。分包合同不能解除乙方对工程质量和竣工交付使用应承担的义务和责任。分包单位的任何违约或疏忽，均应视为乙方的违约或疏忽。分包合同与本合同发生抵触时，以本合同为准。

第24 条 安全施工

24.1 乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规，严格执行广东省和地方政府各项安全生产的规章制度。

24.2 乙方应在开工前认真学习甲方提供的安全管理文件和规章制度，建立安全管理网络，制定和完善施工安全实施细则和各项安全管理制度。

24.3 乙方应加强对从业人员的安全教育和管理。开工前应举办专门的施工安全学习班，对其进行电力和油气管线施工基本常识、安全操作规程和职业道德、法制教育，未经安全教育培训并考试合格，不得从事有关施工作业。

24.4 监理人员是对工地安全、质量负有监督责任的管理人员，乙方应服从其在安全、质量方面的监督检查，认真落实监理人员的安全检查意见，监理单位在授权范围内有权对乙方的违规行为进行处罚。

24.5 设备管理单位派驻工地的安全监督员是为保证施工和设备安全的安全监督人员，乙方应严格遵守签订的《施工安全协议》，接受检查监督，保证施工安全。

24.6 乙方在施工中违反安全操作规程造成安全事故，按事故处理委员会裁定所承担的责任，履行经济赔偿责任。

24.7 乙方安全管理不严，措施不力，多次造成事故和严重事故苗头，甲方将予以全线通报批评，造成重大事故，甲方有权终止其合同，由此造成的损失由乙方自行承担。

第25条 环境保护

在完成本工程施工过程中：

25.1 乙方在施工中取土、弃土、排污等须按设计文件和甲方与当地环保部门签订的有关协议和要求进行处理。

如有变更，乙方应先通知甲方。甲方应在７日内答复，甲方逾期未予答复，视为同意，乙方即可进行施工。乙方如未通知甲方变更而自行施工，造成的后果由乙方承担。

25.2 乙方应在施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。

第26条文物保护

在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应采取有效防护措施，并尽快通知甲方。甲方应在收到通知后立即与有关管理部门协商处理意见，在２４小时内通知乙方。延误工期时，由甲、乙双方协商确定补救措施。

第27条 不可抗力

不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24 小时内向甲方代表及监理单位通报受害情况，甲方和监理、设计单位应及时赴施工现场进行处理。甲方应对灾害处理提供必要的条件。乙方在五天内向甲方报告损失情况和清理、修复费用。因灾害发生的费用按下列原则处理：

27.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

27.2 造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方负责。

27.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，由甲、乙双方另签订补充协议约定。

第28 条 工程停建或缓建

28.1 由于甲、乙双方之外原因，导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械、设备和人员撤出施工现场。甲方应按合同规定支付已完工程价款，承担保管费用。

由于工程停建或缓建给乙方造成的损失，乙方应编制损失补偿费用计划，经监理审核后报送甲方，由甲方审核后批准，按批准金额拨付乙方。

28.2 如甲方须由乙方继续承担缓建工程的维护，双方应另行签订协议。

第29 条 违约

29.1 违约责任

29.1.1 甲方的违约责任

29.1.1.1 甲方未按合同约定支付工程款项的，每拖延一天应向乙方支付逾期付款额0.03%的违约金。

29.1.1.2 甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成的经济损失应予赔偿。

29.1.1.3 因甲方责任而造成工程延期的，合同工期顺延。

29.1.1.4 因甲方责任造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，由此造成的损失由甲方承担。

29.1.2 乙方的违约责任

29.1.2.1 因乙方原因，不能按双方约定的期限，完成与产权单位签订电力迁改方案协议，每延期一项迁改方案协议支付违约金1万元。

29.1.2.2 因乙方原因，乙方当年完成年度计划投资额不足90％的，按所欠计划投资额的0.5%支付违约金。

29.1.2.3 施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。

29.1.2.4 因乙方责任而导致工程不能继续施工的，甲方有权提出解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。

29.1.2.5 屡次发生安全质量事故，或多次发生严重质量问题，甲方有权提出解除合同或部分解除合同，由此造成的经济损失，由乙方承担。

29.2 违约处理

一方违约使合同不能继续履行的，另一方可以提出终止或解除合同，但必须以书面形式提前14 天通知对方。当合同终止或解除时，乙方应在30 天内保护好施工现场。因乙方保管不善而造成工程损失的，由乙方承担责任。如因一方违约而未能履行合同的，违约方在承担违约责任后，仍应继续履行合同。

第30 条 索赔

甲方未按合同约定履行义务时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

30.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

30.2 索赔事件发生后21 天内，向甲方发出书面索赔要求；

30.3 甲方在接到索赔要求后14 天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。甲方在14 天内未予答复，应视为该项索赔已成立。

第31 条 争议解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后60 天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定向甲方所在地人民法院提请诉讼。

第32 条 合同生效与终止

32.1 本合同自甲、乙双方签章之日起生效。工程正式验交后，甲方按竣工结算将费用支付完毕即告终止。

32.2 施工期间若乙方发生安全、质量较大及以上事故，或者甲方认为乙方工期严重滞后，将影响到全线工期时，甲方有权解除和乙方的合同关系，另行择定施工单位，由此而导致的损失由乙方承担。

第33 条 补充协议

本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。经双方确认的电报、会议纪要、图表都是合同的组成部分。

第34 条 合同附件目录

本合同附件目录附表是本合同不可缺少的组成部分。

第35 条 合同份数

合同正本两份，甲、乙双方各一份。副本10 份，甲方6 份，乙方4 份。若正本与副本相悖，以正本为准。

甲 方：

代 表：

联 系 人：

联系电话：

乙 方：

代 表：

联 系 人：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

合同附件：

1、履约保函

2、廉政责任书

3、安全生产协议书

4、查询专用银行账户授权书

5、工程量清单报价表

### 附件一：履约保函格式

履约保函

致：

鉴于            (下称“发包人”) 接受(承包人全称)(下称“承包人”)作为     （项目名称）     的中标人并签发了中标通知书，我行愿意无条件地、不可撤销地就承包人全面履行与贵方订立的合同向贵方提供担保。保函金额人民币（大写）       元（¥ ）。

本保函的义务是：我行在接到发包人提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的义务而要求索赔的书面通知后14 日内，在上述保函金额的限额内无条件和不可改变地向发包人支付任何数额的款项，并放弃任何向发包人提出异议和追索的权利。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人索要上述款项。

我行确认并同意：本行受本保函的制约责任是连续的，任何发包人与承包人之间可能对合同的修改、变更或补充都丝毫不减轻或免除我行按本保函所应承担的义务，因此，有关上述修改、变更或补充无须通知我行。

本保函自发包人与承包人签订合同生效之日起至发包人向承包人发出接收证书后28 天之前，一直保持有效，并且不可撤销，但最迟不晚于2018年12月31日。

我方亦获知，在本保函的有效期期满日期28 天前贵方可要求承包人延长本保函的有效期。

任何有关索款函和说明，须在本保函有效期终止前提交银行。

银行/金融机构名称：［银行名称］（公章）

法定代表人

或授权代理人：［姓名］（签字）

职务：                   日期：    年    月    日

地址：

邮编：                   电话：

### 附件二：廉政责任书

廉政责任书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

工程项目名称：

工程项目地点：

为加强工程建设中的廉政行为，规范、约束双方在工程建设中的行为，防止违法、违纪和不廉洁情况的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 双方的责任

一、应严格遵守国家广东省有关市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

二、严格执行建设工程施工合同文件，自觉按合同办事。

三、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律、法规另有规定外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设施工的规章制度。

四、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

一、不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

二、不准在承包人和相关单位报销任何由发包人或个人支付的费用。

三、不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

四、不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及相关法规，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；由此造成承包人单位经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为合同协议书的组成部分并具有同等法律效果，附在每份合同文件中。经双方及各自监督单位签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至合同履行完毕止。

发包人：                              承包人：

法定代表人：                          法定代表人：

或                                    或

委托代理人：                          委托代理人：

联系人：                              联系人：

电话：                                电话：

时间：     年  月  日                 时间： 年  月  日

甲方监督单位：                        乙方监督单位：

### 附件三：安全生产协议书

安全生产协议书

为保证     （工程名称）      建设的顺利进行，切实做好安全生产管理工作，使工程建设始终保持安全、优质、高效的施工环境，确保本项目的安全目标，本项目发包人          （以下简称“发包人”）与承包人           （以下简称“承包人”）特签订安全生产协议。

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规的规定，认真执行施工总承包合同中的有关安全管理的要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产例会，及时传达国家、中国铁路总公司、广东省及           铁路沿线地方政府有关安全生产的精神。

4、组织承包人对施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、承包人职责

1、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、原铁道部、广东省及             铁路沿线地方政府和发包人关于安全生产的有关法律、法规、规章、标准和管理办法，履行施工总承包合同中的安全生产职责。

2、贯彻执行项目管理单位有关安全生产规章制度。

3、建立健全本工程项目部的安全生产管理组织，负责本项目部的安全生产和管理控制工作。在施工现场配备与其生产规模相适应、具有工程系列技术职称的专职安全生产管理人员。

4、制定安全生产规章制度及安全管理实施细则，并组织实施。

5、制定安全生产保证体系、安全生产技术保证措施、劳动保护安全措施及行政安全管理措施，并负责组织实施。

6、制定并组织实施本工程项目部的安全生产管理考核奖惩办法，并负责组织实施。

7、建立、健全安全保证体系，安全技术措施或专项施工方案必须符合工程安全管理强制性标准。

8、抓好安全生产的投入及安全防护措施的落实，对纳入合同的安全作业环境及安全施工措施费用，应当用于安全生产，不得挪作他用。

9、定期召开安全生产会议，每月一次向监理人、发包人提交安全生产情况及安全生产文明施工总结。

10、杜绝较大以上安全责任事故，特别是人身伤亡事故、铁路交通事故、特种设备事故及火灾、爆炸事故，重伤率控制在0.5‰以下，轻伤率控制在3‰以下。

施工现场必须符合广东省及             铁路沿线地方政府文明施工的要求，创建文明工地。

11、发现存在安全隐患的，及时整改；情况严重的，在采取必要措施确保安全前提下，并及时报告监理人和发包人。对发生的安全生产事故应按规定及时、如实按程序向发包人报告，并提交相关的工程事故信息资料，积极负责调查、处理。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、考核

发包人定期或不定期对承包人安全生产管理分期进行综合考核，原则上，施工阶段每3 个月考核一次，准备阶段及竣工验收及缺陷期阶段各考核一次。

1、考核机构

发包人组成安全考核小组负责工程安全考核，小组人数为3～5人。

2、安全考核程序

发包人发出《工程安全考核通知书》→承包人自评并填写《工程安全检查评分表》→安全考核小组考核→通知承包人安全考核结果→解决争议→无争议→发包人签署安全考核结果→发出《工程安全考核结果通知书》。

3、考核内容

安全管理制度是否健全，是否对施工组织或施工方案中的安全措施进行审查，是否定期对施工现场进行安全检查、对存在的安全隐患是否下达整改通知书、安全档案资料管理等。

4、考核标准

另行制定。考核分合格、不合格二个档次。

五、本协议书是施工总承包合同协议书的组成部分并具有同等法律效果，附在每份合同文件中。本协议书的有效期为双方签署之日起至工程项目保修期结束时止。

发包人：                                承包人：

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

委托代理人：                            委托代理人：

联系人：                                联系人：

电话：                                  电话：

时间：201 年  月  日                    时间：201 年  月  日

甲方监督单位：                          乙方监督单位：

### 附件四：查询专用银行账户授权书

查询专用银行账户授权书

发包人（甲方）：

根据工程管理的要求，我单位已开设      （工程名称）       专用银行账户，开户银行全称                 ，账号                 。该账户可通过网上银行进行查询业务。

现我单位承诺该账户的款项实行专款专用，并授权贵单位可通过网上银行查询该账户款项的使用情况，以保证工程顺利进行。

授权人：          （中标单位）   授权人开户银行意见：

（加盖公章）                    （加盖公章）

日期：                           日期：

# 第五章  工程量清单

- 第二卷

# 第六章  图纸

本项目不提供图纸。

- 第三卷

# 第七章  技术标准和要求

新建广州（新塘）至汕尾铁路铁路相关资料及管线迁改原则和技术要求

- 一 工程概况

新建广州（新塘）至汕尾铁路自既有广深铁路新塘站引出，向东经广州市所辖增城区，惠州市所辖博罗县、惠城区、仲恺高新区、惠阳区、惠东县和汕尾市所辖深汕合作区、海丰县，至厦深铁路汕尾站，新建线路长206.2公里。全线新设新塘、增城、罗浮山、博罗、惠城南、惠东南、赤石7座车站，并改扩建既有汕尾站。本项目投资估算总额432.1亿元。项目建设总工期4年。其中，新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段包括：惠州市与汕尾市分界点至汕尾市  （DK199+108.43～DK247+900 ）、汕尾联络线上行联络线SDK0+000=DIK244+159.82～ SDK1+539.90==DIK244+159.82、下行联络线XDK0+000=DIK244+159.82～XDK1+688.28=K1468+511.74、即有汕尾站改扩建工程（ K1466+000～K1468+800）。

- 二 受影响情况

本次招标范围为满足新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段建设及运营的要求而受影响的汕尾市境内电力、通信、给排水、石油、天然气等线路和设施。

详见第五章工程量清单。

- 三 迁改方案及原则

（一）总体原则

1．所有迁改后的电力、通信、给排水、石油、天然气线路及设施均应满足现行国家、原铁道部及相关行业颁布的有关规程、规范要求。

2．迁改方案的制定及实施，必须结合新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段工程施工组织设计，预留各种施工工艺、机械作业的安全距离和条件。

3．在制定迁改方案时，应注意平交改立交等配套工程地点，以便综合考虑迁改方案，避免引起二次迁改。

（二）电力线路迁改实施原则

1．沿线不符合国家及部颁有关规程、规范要求、影响新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段铁路土建及电气化铁路工程实施及运行安全的交叉跨越或平行的电力线路均需进行迁改。电力线路在迁改前，应对原线路状况做详细的调查，确定经济、技术合理的迁改方案，并取得产权单位的认可。所有迁改后的杆塔须位于新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段铁路用地界外，平行电力线路的杆塔距铁路最邻近股道中心的距离大于杆高加3m（铁塔高度超过27m 时为 30m）的要求；交叉跨越时杆塔外缘至轨道中心距离原则上大于杆塔高度，困难时应大于30m，距接触网正馈线带电部分的距离需满足规范要求。

2．原则上按电力线路现状技术条件进行迁改，所有迁改后的电力线路原则上不提高技术标准和线路等级。跨越铁路的架空输电线路杆塔对铁轨水平距离和导线对轨面垂直距离满足要求时，原则上按跨越档作加固处理。

3．迁改后电力线路所采用的导线、电缆、铁塔等主要材料和电力设备应符合国家现行的有关标准，尽可能采用定型产品，并有设备、材料出厂检验合格证明。

4．对影响新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段铁路土建及电气化施工的电力线路尽可能一次迁改到位，避免二次迁改。

5．平行外移的电力线路应满足的要求。

平行接近新建广州（新塘）至汕尾铁路汕尾段铁路的电力线路均作外移，平行外移的电力线路，原则上按原线路标准根据地形地貌采用架空方式进行迁改，无径路条件时可采用电缆方式进行迁改。

平移的电力线路选择新的路径方案时，应经济合理，尽可能控制电力线路的长度。如平移电力线路长度有所增加，电压损失增大，可考虑加大一级导线截面。

杆（或塔）采用预应力钢筋混凝土电杆（或铁塔），金具采用热镀锌铁横担；导线采用LGJ 型钢芯铝绞线。

6．电力线路迁改完毕后，既有的电线路应及时拆除，电杆拔除后的洞穴及时回填夯实，以确保安全。

7．迁改技术规范

电力线路迁改设计执行以下标准及技术规范：

1）《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005

2）《中国南方电网城市配电网导则》Q/CSG10012-2005

3）《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

4）《城市电力电缆线路设计技术规程》DL/T5221-2005

5）《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）；

6）《66kV 及以下架空送电线路设计技术规程》（GB50061-2010）；

7）《铁路电力设计规范》（TB10008-2015）。

结合本段高速铁路电气化技术条件，同时考虑架桥机施工时的高度（根据桥梁专业所提资料，架桥机架桥施工时高度为距轨顶13.8 米，对架桥地段的迁改还应考虑架桥机施工时的高度因素）对电力线路迁改工程拟定如下主要技术要求，见下表：

电力线路与电气化铁路交叉跨越或接近的要求

| 项 目 |  | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线或地线在跨越档内接头 |  | 不得接头 |  |  |
| 交叉档固定方式 |  | 双固定，悬垂线夹采用固定线夹 |  |  |
| 相对于最高轨面，最大弧垂时的最小垂直距离 | 电压等级 | 至轨顶（m） | 至27.5kV带电体 |  |
|  | 110 kV | 11.5（16.8） | 3.0 |  |
|  | 220 kV | 12.5（17.8） | 4.0 |  |
|  | 500 kV | 16.0（20.3） | 6.0 |  |
|  | 1000 kV | 27 |  |  |
| 最小水平距离 | 电压等级 | 杆塔外缘至轨道中心 （m） |  |  |
|  |  | 交叉 |  | 平行 |
|  | 0.22～10 kV | 30.0 |  | 1.最高杆（塔）高加3.1m； 2.铁路内部线路10m。 |
|  | 35～110 kV | 30.0 |  |  |
|  | 220 kV | 30.0 |  |  |
|  | 500 kV | 30.0 |  |  |
|  | 1000 kV | 40.0 |  |  |
| 注:1、跨越杆塔均应采用固定线夹； 2、送电线路的跨越档距超过200m 时，最大弧垂应按导线温度＋70℃计算； 3、邻档断线计算条件：＋15℃，无风。跨越档导线距27.5kV 带电体最小垂直距离>2.0m，当杆塔为固定横担，且为分裂导线时，可不校验。 4、线路跨越高度在架桥机架梁施工路段，应同时应满足架桥机（架桥机最大高度：13.8ｍ）等施工机械作业时的安全距离（最小垂直距离为括号内数值）。 |  |  |  |  |

8. 电力线路同杆、塔附挂的电力调度光缆及10kV 电力线路迁改要求符合相应的技术规范和设计标准。

（三）通信线路迁改实施原则

1．对所有通信单位、广播系统的通信、广播（电视）线路，遵照据实赔偿的原则，在不提高原线路等级标准的前提下进行迁改。

2．对于在铁路地界范围内与排洪渠平行、重叠的通信(管道)线路一律迁出改渠地界范围以外。

3．对所有通信线路的迁改根据“拆一还一”、“实物还建”、 “结合规划”等原则进行。

（四）给排水、石油、天然气线路迁改实施原则：原则上按照国家、行业要求进行迁改。

四 项目组织机构及人员的要求

项目组织机构及人员必须能满足工期、质量、项目管理的需要，并要求在项目现场组建项目管理机构。

拟参加本工程的技术、管理人员须满足下列条件：详见招标文件要求

五 质量要求

质量目标：确保全部迁改达到国家和广东省现行的质量验收标准及产权单位的使用和质量要求。满足全线创优规划要求。

1． 必须执行国家法律、条例、细则，按照国家和广东省现行的技术标准、规范和设计文件进行施工，杜绝工程质量重大、大事故。

2． 工程必须全部达到国家、原铁道部、广东省及相关行业现行的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到100%。

3． 严格按照ISO9000 质量认证管理体系的规定进行操作，落实工程各个环节的质量管理要求。

4． 严格把好工程材料、设备的选用购置关。严禁使用不合格产品，确保工程所用材料质量优良。

5． 实行质量保证金制度，按照招标人制订的工程质量管理办法考核管理。

6． 按照国家规定实行建设监理制。

六 安全要求

安全目标：

1. 杜绝责任重大及以上事故；

2. 杜绝责任急（恶）性中毒事故；

3. 杜绝责任设备事故、责任火灾和爆炸事故；

4. 杜绝责任职工伤亡及重大伤亡事故；

5. 杜绝责任施工重大、大事故；

6. 杜绝责任交通大事故。

七 工期要求

迁改工作计划工期 15 个月，计划开工时间为2018年 11 月  1 日，计划完工时间为2020年 1月 31 日。需同步配合土建施工单位的节点施工要求。

八 主要工程数量

详见第五章工程量清单

- 第四卷

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：                      （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年     月     日

目  录

（投标人自行编制）

- 评标索引表

为了便于评标的高效有序进行，请投标人参照以下格式提供评标索引表

| 序号 | 评审项目 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 形式评审表 |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
| 二 | 资格审查表 |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
| 三 | 符合性审查表 |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
| 四 | 综合评分表 |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

一、投标函及投标函附录

1-1 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了　　　　　　（项目名称）　/　　标段招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）　　　　元（￥　　　）的投标总价，工期　　　月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　　　　　　。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）　　　　元（￥　　　）。

4．如我方中标：

（１）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（２）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（３）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（４）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 在正式合同签署并生效之前，本投标函连同你方的中标通知书，将构成你、我双方之间具有约束力的合同。

7.我方理解，你方不一定必须接受收到的最低价投标文件或任何投标文件。

投标人：　　　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年　　　月　　　日

1-2 投标函附录

标段：_____/________

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： | 注册建造师注册号： 专业： ；级别： |
|  | 总工程师 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 月 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明或授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

投标人名称：___________________________

单位性质：_____________________________

地    址：_____________________________

成立时间：_____________年_____________月______________日

经营期限：_____________________________

姓名：____________性别：_________年龄：____________职务：__________

系_________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位章）

年     月     日

2-2 法定代表人授权委托书

本人___________（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人，现委托___________（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___________________（项目名称）______/________标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________________________________。

代理人无权转让委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：____________________________（盖单位章）

法定代表人：____________________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：____________________________（签字）

身份证号码：__________________________________

____________年_______月_______日

三、投标保证金

3-1投标保证金（适用于银行保函形式提供的）

____________________（招标人名称）：

鉴于____________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于_______年______月______日参加____________________（项目名称）____/___标段的投标，____________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交履约担保的，我方承担保证责任。 收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）_______________元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_______________________（盖单位章）

法定代表人或授权人：____________________（签字）

地址：________________________________________

邮政编码：____________________________________

电话：________________________________________

__________年________月_______日

3-2投标保证金汇款声明函（适用于银行转账形式提供的）

致：国义招标股份有限公司

我方为                  (项目名称)__/____标段（招标编号：             ）递交投标保证金人民币          元（大写：人民币         元）已于      年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

投标人名称（公章）：

年   月   日

（粘贴汇款单或转账凭证复印件）

注：投标人须详细填写本声明，并按要求粘贴凭证复印件，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

投标保证金应从投标人基本账户转出。

投标人应提交中国人民银行颁发的开户许可证复印件。

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

施工组织设计

1.概述

2.35kV及以下电力、通信（含铁路通信）、给排水管道和电气化迁改工程组织实施方案

3.110kV及以上电力迁改工程组织实施方案

4.与产权单位协调配合措施

5.质量保证体系与质量保证措施

6.安全保证体系与安全保障措施

7.劳、材、机计划

8.文明施工与环境保护措施

9.工期计划及保证措施

10.其他

六、项目管理机构

表6-1 项目管理机构人员组成表

标段：______/_______

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

表6-2 拟投入本工程主要人员简历表

标段：______/_______

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 执业或职业资格证书 |  |  | 类似工作经验年限 |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过类似的工程项目名称 |  | 担任何职 |  | 类似工程项目管理经验 |  | 资格证书 |

注：1.本表后应附工程主要人员身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件。

2.本表后应附投标人所属社保机构出具的工程主要人员的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构专用章)。社保证明应为投标文件递交截止日前三个月的社保。

3.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

4.工作经验时间以本表填入的第一个项目经历的起始时间为起计。

七、资格审查资料

表7-1投标人基本情况表

标段：____/_________

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 总工程师 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表应附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、资质证书副本的复印件的复印件（并加盖单位章）、管理体系认证证书（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

表7-2 企业财务状况表

| 开户银行 | 银行名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 银行地址 |  |  |  |
|  | 电话 | 联系人 | 部门 | 职务 |
|  | 传真 |  | 电传 |  |

2015年~ 2017年（近  3  年）的实际资产和负债统计：

| 财务资料 | 2015年~ 2017 年（近 3 年）（亿元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 资产总额 |  |  |  |  |  |
| 2. 流动资产 |  |  |  |  |  |
| 3. 负债总额 |  |  |  |  |  |
| 4. 流动负债 |  |  |  |  |  |
| 5. 税前利润 |  |  |  |  |  |
| 6. 税后利润 |  |  |  |  |  |

注：投标人附近_3_年的经会计事务所或审计机构审计的财务审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表的复印件。

表7-3 近年完成的类似项目情况表

标段：______/_______

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目所在地 |  |
| 3 | 发包人名称 |  |
| 4 | 发包人地址 |  |
| 5 | 发包人电话 |  |
| 6 | 合同价格 |  |
| 7 | 开工日期 |  |
| 8 | 竣工日期 |  |
| 9 | 承担的工作 |  |
| 10 | 工程质量 |  |
| 11 | 项目经理 |  |
| 12 | 技术负责人 |  |
| 13 | 总监理工程师及电话 |  |
| 14 | 项目描述 |  |

注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附合同协议书复印件。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。相关合同、证明文件的复印件须加盖公章。

3.项目描述应根据评标办法评分标准所提出的业绩各项指标进行描述，如果上述要求的业绩证明材料还不足以反映出全部业绩指标的内容，还应附上由发包人出具的相关补充证明材料。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

表7-4 正在施工和新承接的项目情况表

标段：______/_______

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目所在地 |  |
| 3 | 发包人名称 |  |
| 4 | 发包人地址 |  |
| 5 | 发包人电话 |  |
| 6 | 签约合同价 |  |
| 7 | 开工日期 |  |
| 8 | 计划竣工日期 |  |
| 9 | 承担的工作 |  |
| 10 | 工程质量 |  |
| 11 | 项目经理 |  |
| 12 | 技术负责人 |  |
| 13 | 总监理工程师及电话 |  |
| 14 | 项目描述 |  |
| 15 | 备注 |  |

注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附合同协议书复印件。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。相关合同、证明文件的复印件须加盖公章。

3.项目描述应根据评标办法评分标准所提出的业绩各项指标进行描述，如果上述要求的业绩证明材料还不足以反映出全部业绩指标的内容，还应附上由发包人出具的相关补充证明材料。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

表7-5 近年发生的诉讼仲裁、履约及行贿犯罪情况表

标段：______/_______

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人在2015年1月1日至投标截止时间发生的合同诉讼及仲裁历史，并指出每一案件的年份、发包人名称、诉讼缘由、争议事项、争议金额、胜诉或败诉。 |  |
| 投标人在2015年 1月1日至投标截止时间中发生的合同纠纷历史，并指出每一次合同违约或被逐或因自身原因而使合同被解除的经过。 |  |
| 投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2017年 1月1日至投标截止时间中发生的由人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 |  |

注：附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件和合同纠纷材料。

表7-6 违法、重大质量、安全责任事故情况表

标段：_____/________

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 2015年 1月1日至投标截止时间是否有与骗取合同有关的严重违法行为 |  |
| 2015年 1 月1日至投标截止时间企业是否有处于被责令停业、暂停投标期，财产被接管、冻结，破产的情况 |  |
| 2015年 1 月1日至投标截止时间企业是否发生重大质量、安全事故，如果有应说明事故发生的建设项目和工程名称、时间、地点，事故的等级和负责组织调查、处理的单位和处理决定 |  |

表7-7 关联企业情况表

标段：_______/______

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 是否存在下述情况： 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的投标人参加投标。 |  |
| 是否存在下述情况： 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，参加同一标段的投标。 |  |

八、其他材料

8-1 保密承诺书

________________（招标人全称）：

我方           （投标人全称），拟参加____________（项目名称）第___/______（标段编号）标段投标。现就有关保密事宜承诺如下：

1. 我方在投标活动过程中将严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他相关法律法规，否则自行承担相应的法律责任。

2. 如中标，我方将与发包人签订保密协议，认真履行保密协议义务，承担保密责任。

3. 如中标，我方在签订合同、执行合同过程中将严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他相关法律法规，同时认真履行合同中承包人的保密义务，否则自行承担相应的法律责任。

4. 如中标，我方将遵守合同约定的有关专利技术保密及使用要求。

……

投标人：____________________________（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：________________（签字）

地址：______________________________________

日期：         年        月       日

注：①此格式为最低要求，内容不限于此。

8-2 投标人承诺书

________________（招标人全称）：

我方参加了（项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：

- 我方对招标文件及合同条款的完全响应。

- 我方同意中标后招标人可能因变更设计等情况对本工程内容做部分调整。

- 我方在项目实施过程中，服从招标人有可能根据上级要求或投资安排等情况而进行的工期调整，且不要求由此而引起的工程索赔。

- 我方如对本标段范围内的相关主体工程造成任何人为的破坏，负责维修、恢复，不增加费用。

- 我方中标后，投入本工程的主要人员、设备保持相对稳定，若确需要调整，应事先书面征得招标人的同意。

- 我方中标后，愿执行招标人制定的各项工作管理办法。

- 我方中标后，在招标人指定的当地银行办理开户手续，接受招标人对资金使用的监管，确保建设资金专款专用。

- 我方加强工程建设中的廉政行为，遵守国家和地方有关工程建设的法律法规和廉政建设有关规定。

投标人：____________________________（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：________________（签字）

日期：        年        月      日